## 表紙
株式会社 SUBARU 御中 KOMTRAX EOS
SEHA構築手順書
| 作成者： | システムエグゼ
| 作成日： | 2023-12-19
更新日：
| 版： | 1.0

## 1.DBインストール前設定作業
SUBARU ODA |  |  | DB構築手順書 |  | 1.DBインストール前設定作業 | 作成者 | システムエグゼ | 更新者 | システムエグゼ
[6 empty] | 作成日 | 2023-12-19 | 更新日
1.DBインストール前設定作業
|  | 実施サーバ | 作業内容
SUBARU DB#諸元表(Oracle19c)
カーネルを確認する
uname -r
cat /etc/os-release
以下であることを確認する
NAME="Red Hat Enterprise Linux"
VERSION="8.6 (Ootpa)"
カーネルパラメータを設定する
su -
id
cat /etc/sysctl.conf
vi /etc/sysctl.conf
以下を設定する(ファイルの一番下へ追記)
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2251799813685248
kernel.shmmax = <物理メモリの半分>
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
cat /etc/sysctl.conf
上記設定が追記されていることを確認する
サーバースペック確認
grep MemTotal /proc/meminfo
以下であることを確認する
MemTotal: 65684240 kB
grep SwapTotal /proc/meminfo
以下であることを確認する
SwapTotal: 16777212 kB
df -h /tmp
/tmpディレクトリに1GB以上の空きがあることを確認する
リソース制限設定
cat /etc/security/limits.conf
vi /etc/security/limits.conf
以下を設定する(ファイルの一番下へ追記)
grid soft nproc 2047
grid hard nproc 16384
grid soft nofile 1024
grid hard nofile 65536
grid soft stack 10240
grid hard stack 32768
grid soft memlock 60397977
grid hard memlock 60397977
cat /etc/security/limits.conf
上記設定が追記されていることを確認する
oracle/gridユーザ作成
cat /etc/group
groupadd -g 1101 oper
groupadd -g 1102 backupdba
groupadd -g 1103 dgdba
groupadd -g 1104 kmdba
groupadd -g 1001 oinstall
groupadd -g 1002 dba
groupadd -g 1003 recoper
groupadd -g 1004 asmdba
groupadd -g 1005 asmoper
groupadd -g 1006 asmadmin
cat /etc/group
上記設定が追記されていることを確認する。
cat /etc/passwd ¦ grep oracle
useradd -u 1000 -g oinstall -G asmadmin,asmdba,asmoper,recoper grid
useradd -u 1001 -g oinstall -G dba,backupdba,asmdba,oper oracle
cat /etc/passwd ¦ grep oracle
oracle,grid ユーザが追加されていることを確認する
oracleユーザパスワード変更
passwd grid
passwd oracle
インストールフォルダ用ディレクトリ作成
mkdir -p /tmp/media/OPatch
chmod -R 777 /tmp/media
ls -lR /u01
上記ディレクトリが作成されていることを確認する
GRID/DBインストール用ディレクトリ作成
su -
mkdir -p /u01/app/grid
mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/
mkdir -p /u01/app/19.3.0/grid
chown -R grid:oinstall /u01
chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle
chmod -R 775 /u01
ls -lR /oradata
上記ディレクトリが作成されていることを確認する
パッケージインストール
yum install libnsl
yum install libstdc++-devel
yum install ksh
yum install make
yum install glibc-devel
yum install libaio-devel
rpm -iv /u01/app/19.3.0/grid/cv/rpm/cvuqdisk-1.0.10-1.rpm
rpm -iv /tmp/media/libsensors4-3.5.0-4.6.1.x86_64.rpm
yum install sysstat
yum list installed ¦ grep php
上記パッケージがインストールされていることを確認する
avahi-daemon 停止
systemctl stop avahi-daemon.socket
systemctl stop avahi-daemon.service
systemctl disable avahi-daemon.service
systemctl disable avahi-daemon.socket
systemctl status avahi-daemon.service
上記サービスが停止していることを確認する
systemctl status avahi-daemon.socket
上記サービスが停止していることを確認する
NOZEROCONF
cat /etc/sysconfig/network
vi /etc/sysconfig/network
NOZEROCONF=yes
cat /etc/sysconfig/network
上記ディレクトリが作成されていることを確認する
共有フォルダの設定
cat /etc/sysconfig/network
vi /etc/udev/rules.d/99-oracle.rules
KERNEL=="sd[b-z]1",ACTION=="add¦change",OWNER="grid",GROUP="asmadmin",MODE="0660"
cat /etc/sysconfig/network
上記ディレクトリが作成されていることを確認する

## 2.Gridインストール作業
SUBARU ODA |  |  | DB構築手順書 |  | 2.Gridインストール作業 | 作成者 | システムエグゼ | 更新者 | システムエグゼ
[6 empty] | 作成日 | 2023-12-19 | 更新日
2-1.Gridインストール前作業
|  | 実施サーバ | 作業内容
SUBARU DB#諸元表(Oracle19c)
gridインストーラーを以下のディレクトリに配置する
/tmp/media
gridインストーラーを解凍する
su - grid
id
cd /u01/app/19.3.0/grid/
unzip /tmp/media/V982068-01.zip -d /u01/app/19.3.0/grid/
mv /u01/app/19.3.0/grid/OPatch/ /u01/app/19.3.0/grid/OPatch_org
unzip /tmp/media/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -d /u01/app/19.3.0/grid
unzip /tmp/media/p35642822_190000_Linux-x86-64.zip -d /tmp/media/OPatch/
node間パスワードの設定
su - grid
/u01/app/19.3.0/grid/*/sshUserSetup.sh -user grid -hosts "p-vbt000-tvd01m p-vbt000-tvd02m" -noPromptPassphrase -confirm -advanced
[node1Password]gtbYWpd2
[node2Password]gtbYWpd2
[node1Password]gtbYWpd2
[node2Password]gtbYWpd2
gridインストーラーを起動する
export ORACLE_HOME=/u01/app/19.3.0/grid
export CV_ASSUME_DISTID='OL7'
export LANG=C
sh /u01/app/19.3.0/grid/gridSetup.sh -applyRU /tmp/media/OPatch/35642822
2-2.DBインストール作業
|  | 実施サーバ | 作業内容
SUBARU DB#諸元表(Oracle19c)
Select Configuration Option
「Configure Oracle Grid Infrastructure for a New Cluster」 を選択して、Nextを押下
Select Cluster Configuration
「Configure an Oracle Standalone Cluster」 を選択して、Nextを押下
Grid Plug and Play Information
「Create Local SCAN」 を選択し以下をそれぞれ入力して、Nextを押下
Cluster Name:ora-app001-c
SCAN Name: dcs16022.subaru.net
SCAN Port: 1521
Cluster Node Information
以下を追加し、Nextを押下
Public Hostname/Virtual Hostname:p-vbt000-tvd02m.subaru.co.jp/p-vbt000-tvd02.subaru.co.jp
OS Password :gtbYWpd2
☑Reuse private and public keys existing in the user home
Specify Network Interface Usage
以下を追加し、Nextを押下
ens192:パブリック
ens224:ASMおよびプライベート
Storage Option Information
「Use Oracle Flex ASM for storage」 を選択して、Nextを押下
Create Grid Infrastructure Management Reposit
「Yes」 を選択して、Nextを押下
Grid Infrastructure Management Repository Option…
「No」 を選択して、Nextを押下
Specify Configuration Options(character sets)
以下を選択し、Nextを押下
Disk group name: OCR
Redundancy: External
Select Disk: /dev/mapper/datodadb
Specify ASM Password
「Use same passwords for these accounts」 を選択して、以下を追加し、Nextを押下
Specify Password:ora-app001
Confirm Password:ora-app001
Failure Isolation Support
「Do not use Intelligent Platform Management Interface(IPMI)」 を選択して、Nextを押下
Specify Management Options
何も選択せず、Nextを押下
Privileged Operationg System Groups
以下を選択し、Nextを押下
Oracle ASM Administrator (OSASM) Group: asmadmin
Oracle ASM DBA(OSDBA for ASM) Group: asmdba
Oracle ASM Operator (OSOPER for ASM) Group(Optional): asmoper
Specify Installation Location
以下を追加し、Nextを押下
Oracle base: /u01/app/grid
Perform Prerequisite Checks
以下を選択し、Nextを押下
☑Ignore ALL
Root Script execution configuration
□Automatically run cconfiguration scripts のチェックを外し、Nextを押下
Summary
設定内容を確認し、Installを押下
Install Product
rootスクリプトの実行を求められるため、各ノードの別コンソールにて以下を実行後「OK」を押下
su -
sh /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
sh /u01/app/19.3.0/grid/root.sh
1回エンターを押下
Finish
The Configuration of Oracle Database was successful.と表示されていることを確認し、closeを押下

## 3.OUIインストール作業
SUBARU ODA |  |  | DB構築手順書 | 2.DBインストール作業 | 作成者 | システムエグゼ | 更新者 | システムエグゼ
[5 empty] | 作成日 | 2023-12-19 | 更新日
3-1.OUIインストール前作業
|  | 実施サーバ | 作業内容
SUBARU DB#諸元表(Oracle19c)
OUIインストーラーを以下のディレクトリに配置する
/tmp/media
OUIインストーラーを解凍する
su - oracle
id
cd /u01/app/oracle\product/19.3.0/dbhome_1/
unzip /tmp/media/V982063-01.zip -d /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1
mv /u01/app/19.3.0/grid/OPatch/ /u01/app/19.3.0/grid/OPatch_org
unzip /tmp/media/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -d /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1
unzip /tmp/media/p35643107_190000_Linux-x86-64.zip -d /tmp/media/OPatch/
OUIインストーラーを起動する
export CV_ASSUME_DISTID='OL7'
export LANG=C
./runInstaller
3-2.OUIインストール作業
|  | 実施サーバ | 作業内容
SUBARU DB#諸元表(Oracle19c)
Select Configuration Option
「Set Up Software Only」 を選択して、Nextを押下
Select Database Installation Option
「Single instance database installation」 を選択して、Nextを押下
Select Database Edition
「Standard Edition 2」 を選択して、Nextを押下
Specify Install Location
Oracle Baseに「/u01/app/oracle」を入力して、Nextを押下
Create Inventory
Inventory Directoryに「/u01/app/oraInventory」を入力して、Nextを押下
Privileged Operating System groups
「General Purpose/Transaction Processing」 を選択して、Nextを押下
Privileged Operating System groups
以下をそれぞれ選択し、Nextを押下
Database Administrator (OSDBA) group：「dba」
Database Operator (OSOPER) group(Optional)：「oper」
Database Backup and Recovery (OSBACKUPDBA) group：「backupdba」
Data Guard administrative (OSDGDBA) group：「dgdba」
Encryption Key Management administrative (OSKMDBA) group：「kmdba」
Root Script execution configuration
□Automatically run cconfiguration scripts のチェックを外し、Nextを押下
Summary
設定内容を確認し、Installを押下
Install Product
rootスクリプトの実行を求められるため、別コンソールにて以下を実行後「OK」を押下
su -
cd /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/
sh /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/root.sh
Finish
The Configuration of Oracle Database was successful.と表示されていることを確認し、closeを押下
3-3.OUIインストール後作業
|  | 実施サーバ | 作業内容
SUBARU DB#諸元表(Oracle19c)
crsctlの停止
su -
id
/u01/app/19.3.0/grid/bin/crsctl stop crs -f
/u01/app/19.3.0/grid/bin/crsctl status resource -t
oraclePatchを適用する
su - oracle
id
cd /tmp/media/Opatch/35643107/
/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/OPach/opatch prereq CheckconfictAgainstOHWithDetail -ph ./
/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/OPach/opatch apply
crsctlの開始
/u01/app/19.3.0/grid/bin/crsctl start crs -wait
/u01/app/19.3.0/grid/bin/crsctl status resource -t

## 4.DBインストール作業
SUBARU ODA |  |  | DB構築手順書 | 2.DBインストール作業 | 作成者 | システムエグゼ | 更新者 | システムエグゼ
[5 empty] | 作成日 | 2023-12-19 | 更新日
4-1.DBインストール前作業
|  | 実施サーバ | 作業内容
SUBARU DB#諸元表(Oracle19c)
asmcaを起動する
/u01/app/19.3.0/grid/bin/asmca
共有フォルダの作成
「ディスクグループ」 を選択して、新規作成を押下
以下を追加し、OKを押下
ディスク・グループ名:DATA
冗長性:外部(なし)
ディスク・パス:/deb/mapper/data
oracleインストーラーを起動する
export CV_ASSUME_DISTID='OL7'
/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/bin/dbca
4-2.DBインストール作業
|  | 実施サーバ | 作業内容
SUBARU DB#諸元表(Oracle19c)
データベース操作の選択
「データベースの作成」 を選択して、次へを押下
データベース作成モードの選択
「カスタム・データベース」 を選択して、次へを押下
データベース・デプロイメント・タイプの選択
「Standard Edition 2」 を選択して、次へを押下
データベースIDの詳細の指定
以下を追加し、OKを押下
グローバル・データベース:odadb
SID:odadb1
☑コンテナ・データベースとして作成
□PDB用のローカルUNDO表領域の使用
●空のコンテナ・データベースの作成
データベース記憶域オプションの選択
「データベース記憶域属性に次を使用」 を選択して、以下を追加し、次へを押下
データベース・ファイルの記憶タイプ: 自動ストレージ管理(ASM)
データベース・ファイルの位置:+DATA/{DB_UNIQUE_NAME}
☑Oracle Managed Filesの使用
高速リカバリ・オプションの選択
□アーカイブ有効化のチェックをはずし、次へを押下
ネットワーク構成詳細の指定
次へを押下
データベースオプションの選択
全ての□のチェックをはずし、次へを押下
構成オプションの指定
●自動共有メモリー管理を使用を選択し、以下を入力し、サイズ設定を押下
SGAサイズ:10
PGAサイズ:5
構成オプションの指定
以下を追加し、キャラクタセットを押下
処理(PROCESSES):600
構成オプションの指定
以下を追加し、次へを押下
●次の文字セットから選択
データベース文字セット:JA16SJIS -Shift-JIS 16ビット日本語
各国語文字セット:AL16UTF16 - Unicode UTF-16汎用キャラクタ・セット
管理オプションの指定
次へを押下
データベース・ユーザー資格証明の指定
以下を追加し、次へを押下
●全てのアカウントに同じ管理パスワードを使用
パスワード:ora-app001
パスワードの確認:ora-app001
データベース作成オプションの選択
次へを押下
サマリー
設定内容を確認し、Installを押下
完了
The Configuration of Oracle Database was successful.と表示されていることを確認し、closeを押下