## 要件
No. | システム | 分類 | 起案者 | 起案日 | 要件 | 検討結果 | 備考 | 状態
1 | 試験車管理システム | 機能追加 | 改善要望リスト_20161227より |  | カーシェア駐車場状況アプリと承認状況確認アプリを試験車管理システムに統合したい。 | ■カーシェア駐車場状況アプリ 駐車場管理検索の機能を新規に作成する。 ・駐車場検索機能 区画又はエリアを選択できるようにする。 状態管理（空き、使用中）を可能とする。 管理者の場合、状態を編集できるようにする。 選択した区画は「使用中」で更新する。 管理票発行で車両搬出日を登録した時、当該区画を「空き」で更新する。 ・駐車場管理マスタ（所在地、エリア、区画） ■承認状況確認アプリ 現状利用されていないため、統合対象から除く。 | 駐車場管理マスタのデータは、各管理部署（1KA,2KA,SKC管理課）に用意頂く。 ※1KA受領済み 8/2時点 | 確定
2 | 試験車管理システム | 機能追加 | 業務フローより |  | 試作車、試験車のインプット軽減。 | 管理票エクセル取込みバッチの機能を新規に作成する。 | ※仕様確定中のため、一旦保留 | 保留
3 | 試験車管理システム | 機能追加 | 業務フローより |  | 試験車管理システム【誕生】 駐車場Noを一緒に印字したいが、リアに貼るラベルとは別のラベルにしたい。 | 2017/6/1 SKC管理課様との打合せ 年間20台で頻度は低く、ラベルの大きさや色が異なったりするためシステム化しない。 |  | 対応不要
4 | 試験車管理システム | 機能追加 | 業務フローより |  | 試験車管理システム【廃却】 廃却予定車両リストの作成（出力）は、テキスト形式なのでExcel出力できるようにしたい。 | システム全体として、一覧（グリッド）画面は、エクセル出力を用意する。 機能権限（出力権限）でユーザーごとに抑止を可能とする。 |  | 確定
5 | 試験車管理システム | 機能追加 | 業務フローより |  | 試験車管理システム【定期点検業務】 車検点検リストから点検車両候補を選ぶ際に出力されるCSVをすぐにExcelにしている。この手間を省きすぐにExcelとして出力したい。 | システム全体として、一覧（グリッド）画面は、エクセル出力を用意する。 機能権限（出力権限）でユーザーごとに抑止を可能とする。 |  | 確定
6 | 試験車管理システム | 機能追加 | 業務フローより |  | 試験車管理システム【定期点検業務】 点検票をダブルクリックすると管理票が開ける形にしたい。 | システム全体として、一覧（グリッド）画面は、ダブルクリックで管理票を開けるようにする。 | ※一覧（グリッド）とは、試験車車両を一覧表示している画面に限る。 | 確定
7 | 試験車管理システム | 機能追加 | ２KA打合せ | 2017-04-27 | 試験車管理システム【フロー図（東京分）】 群馬では、「第一管理課」と「ＳＫＣ管理課」で業務を分けているが、東京では「第二管理」と「ＳＫＣ管理課」の業務をまとめて実施している。 そのため、承認の処理（試作情報インプット情報の確認など）を省略または、承認の有無を選べるようにしたい。 | 2017/5/30 EXE鈴木 試作車インプットは三鷹側では行わず、1KAで行っているため、承認処理はしていないと回答頂いたと考察。さらに、現行のインプット処理では承認処理機能は利用していない（開発当初はその機能を設けたが、現行はその機能は無効化されている） 2017/6/1 EXEディエゴ 発行承認は実施していないため、当要件は対応しない方針とする。 |  | 対応不要
8 | 試験車管理システム | 機能追加 | ２KA打合せ | 2017-04-27 | 【固定資産化する車について（東京分）】 固定資産化する車両については固定資産Ｎｏが必要。 固定資産Ｎｏについては自動採番できると良い。 | 2017/5/12 SUBARU塚越様 検討の結果、今回は対応しない方向に決定。 |  | 対応不要
9 | 試験車管理システム | 機能追加 | ２KA打合せ | 2017-04-27 | 試験車管理システム【フロー図：定期点検（東京分）】 月１度、定期点検実施の催促をメール行っているが、システムで自動通知してくれる仕組みが欲しい。 | 現行DBでは、システム利用者のメールアドレスは管理されていないため、実現困難である。AD連携が実現した際に検討としたい。 |  | 対応不要
10 | 試験車管理システム | 現行踏襲 | 2017/5/9打合せ SUBARU塚越様 | 2017-05-09 | 試験車管理システム【管理票検索画面】 各部署によって管理票検索画面で検索する条件が多岐にわたるため、詳細検索画面（詳細検索や条件保存）の機能は新システムでも引き継いで欲しい。 | 現行踏襲する。 保存されている条件が使用されているかどうか判断できないため、条件保存時に作成日を記録する。 また、保存されている条件で検索した時に、使用回数、最終検索日も記録する。 再構築後のリリース時に利用ユーザーへ、不要な検索条件は削除頂くよう依頼し、整理することも必要。 | ※作成日、使用回数、最終検索日は、DBを直接参照。（USER_SEARCH_CONDITION） | 確定
11 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/5/9打合せ SUBARU清水裕子様 | 2017-05-09 | 試験車管理システム【管理票検索画面】 現行システムではあいまい検索ができないので、あいまい検索機能を追加して欲しい。 | 管理票検索で実現できている「＊」や、「,」を他の検索画面でも実現する。 |  | 確定
12 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/5/18 1KA様打合せ | 2017-05-18 | 管理票画面の管理票NOが変更できないようにしてほしい。 | 変更できないよう（読み取り専用）とする。 |  | 確定
13 | 試験車管理システム | 現行踏襲 | 2017/5/18 1KA様打合せ | 2017-05-18 | 現行では、新規試験車登録で、「管理票発行待ちデータ作成」で登録後、「管理票発行」画面で詳細情報を登録する必要がある。実運用をお聞きしたところ、一つの画面に統合したほうが良い。 | 「管理票発行待ちデータ作成」と「管理票発行」を統合する。 また、「管理票発行待ちデータ作成」にある「登録（クリア）」と「登録（コピー）」は、現行踏襲する。 「管理票発行」ボタンも残す。 | 「登録（コピー）」は、登録した項目の内容をそのまま残す仕様だが、「車体番号」項目は、重複登録を許容しないため、空白とする。 | 確定
14 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/5/18 1KA様打合せ | 2017-05-18 | 1KAで内製している制作一覧をシステムに取込み、完成報告ファイルに追加された車両と照らし合せ、合致する車両を試験車システムの試作車として自動取込みを行いたい。 | ・制作一覧をインポートする機能（画面）の作成 ・完成報告ファイルを元にシステムへ取込むバッチの作成 ※取込みを行うキーは、開発符号、試作時期、号車が合致するもの ※制作一覧情報に管理票NOがあるものは、既存車改修として取込む ※取込みは、任意でも行える仕組み（機能）が必要 2017/6/28 1KA様打合せ 制作一覧と完成報告の開発符号、試作時期は一致しないことから、本仕組みでは実現困難なことから、対応しない。 |  | 対応不要
15 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/5/23 SKC管理課様打合せ | 2017-05-23 | 試験車情報登録後にその他部門へ展開する受領票をシステムから出力できるようにしてほしい。 ※現状は、別途エクセルで一覧管理し、管理番号を手入力することで受領票フォーマットへ転記し印刷する運用をとっている（群馬、三鷹） | 管理票発行画面より印刷できるようにする。 また、既存の受領票は不要な項目もあり、その他部署の入力を軽減するため、受領票項目を整理頂く（2KA、SKC管理課）。 | ※一覧から複数選択し印刷することは、難しいため、実現できないことを7/7お打合せで了承済み。 | 確定
16 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/5/23 SKC管理課様打合せ | 2017-05-23 | 現行のシステムでは、各リスト画面で車両情報を編集できる機能があるが、リストで安易に編集できるのは好ましくない。各リストから管理票画面が開き、編集できるようにして欲しい。 | 各リストの編集機能を廃止する。 システム全体として、一覧（グリッド）画面は、ダブルクリックで管理票を開けるようにする。 | ※一覧（グリッド）とは、試験車車両を一覧表示している画面に限る。 | 確定
17 | 試験車管理システム | 既存不具合 | 2017/5/23、2017/7/7 SKC管理課様打合せ | 2017-05-23 | 現行の車検・点検リストで以下の対応が必要。 1.発注先は不要のため、削除。 2.新車トラックが初回1年で対象となってしまうため、2年に変更。 3.中古車の算出に誤りがあり、正しく算出する（登録年月日と中古チェックの設定誤り）。 4.2ヶ月連続で算出される車両があり原因及び対応。 | 1.削除する。 2.2年で算出に変更。 3.車検有効期限を元に算出する。 ※管理票発行画面の「中古チェック」は削除する。 4.期間の初期表示を「開始：翌月1日、終了：翌月末」に変更。 ※変更前は「開始：翌月1日、終了：翌々月4日」 | ※「4.」については、BRに規定されており、SKC管理課様で改訂されるとのこと。 | 確定
18 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/5/23 SKC管理課様打合せ | 2017-05-23 | 管理票画面でラベル印刷できるようにしてほしい。 | 対応する。 |  | 確定
19 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/5/23 SKC管理課様打合せ | 2017-05-23 | 廃却処理は、以下の機能のみ利用している。 ・廃却期限リスト ・廃却見積額入力・リスト発行 ・廃却車両運搬出日入力 よって、上記以外の廃却関連機能は不要。 また、見積と車両搬出は、月末同日に処理を行っている。 | 不要な機能は削除する。 見積と車両搬出は同じタイミングで登録されることから、機能を統合する。 | ※廃却決済承認年月は、１KAで登録しており、リストによる登録ではなく、管理票発行画面より登録されているとのことから、廃却決済承認年月入力も削除する。 | 確定
20 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/5/29 SUBARU 塚越様 電話にて | 2017-05-29 | 各画面や機能（ボタン）の利用状況を管理できる仕組みを設けたい。利用開始から年数経過時に未使用な画面や機能を把握できるため。 | 5.29 鈴木 C/SやWebアプリの場合、あまり難しい要件ではないが、本案件で採用しているWebAPIを用いたシステムの場合、難易度が高い。また、操作ログは全て記録してしまうとDB肥大化によるレスポンス低下が懸念される。よって、本要件を実現するには、慎重に検討が必要である。 |  | 対応不要
21 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/6/1 GJ1様打合せ | 2017-06-01 | 管理票検索の保存条件をメニューのお気に入りで利用できるようにしてほしい。 2017/08/08 要件最終確認会にて お気に入りからの遷移先が検索結果となっているが、お気に入り名のみでは、どのような条件かわからないため、管理票検索の詳細検索画面を表示してほしい。（検索は、画面左下部の検索ボタンを押下） | お気に入りで利用できるようにする。 2017/8/8の要件を含め対応する。 |  | 確定 | 2017-08-08
22 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/6/1 GJ1様打合せ | 2017-06-01 | 各検索画面の条件項目「開発符号」は、手入力ではなく、プルダウンで選択できるようにしてほしい。 | 試験車管理システムに登録されている開発符号をグルーピングしてプルダウンで選択できるようにする。 | ※現行では、開発符号情報テーブルよりプルダウン表示していたが、調査した結果、メンテナンスされていないことから、開発符号情報テーブルは使用しないこととした。 | 確定
23 | 試験車管理システム | 現行踏襲 | 2017/6/1 GJ1様打合せ | 2017-06-01 | 【処理待ち車両リスト】 複数承認を行う場合には左側のチェックボックスで複数選択する。 Ctrl or Shiftボタン押下時でも複数選択できるようにする。 | 現行踏襲する。 |  | 確定
24 | 試験車管理システム | 基本設計 | 2017/6/12打合せ | 2017-06-12 | 【メニューについて】 管理者でも、一般権限のメニューをわかるようにして欲しい。（問合せ対応時に一般権限でどの機能が利用できるかわからないため）※1KA柳瀬様からのご要望 | 管理者がログイン時は、一般用メニューも表示する。 |  | 確定
25 | 試験車管理システム | 基本設計 | 2017/6/12打合せ | 2017-06-12 | 【メニューについて】 業務に沿ったメニュー配置にして欲しい。※1KA柳瀬様からのご要望 | 2017.6.8 塚越様 利用する部署によって、業務フローが異なるため、希望に沿う配置は難しいと思われる。 |  | 対応不要
26 | 試験車管理システム | 現行踏襲 | 2017/6/12打合せ | 2017-06-12 | 【管理票検索】 現行で利用可能な検索条件の「*」は踏襲してほしい。また、可能であれば「？」も利用できるようにしてほしい。 | 現行機能は踏襲する。 「？」については、現行のソースを確認したところ、対応できるようコーディングされていたが、その箇所が注釈されており、機能していない。いつ、どのような理由で注釈されたのかわからないため、安易に「？」の対応はできない状況。 （例えば、検索対象項目に？が含まれるため、誤動作してしまったとか） 2017/6/12 SUBARU塚越様 「？」については、保留で良い。 |  | 確定
27 | 試験車管理システム | 機能要件 | 2017/6/12打合せ | 2017-06-12 | 【試験車情報(発行待ち車両リスト)画面不要項目について】 試験車情報(発行待ち車両リスト)画面において、1KA、2KAでも使用していない項目があった、不要項目として保険No、保険加入日、保険解約日、研命期間、貸与先、貸与予定返却期限、貸与返却日、棚卸実施日、移管依頼NO。 | 管理票発行画面から削除する。 |  | 確定
28 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/6/28 １KA様打合せ | 2017-06-28 | 管理者の場合、管理票発行は、安易に編集できないようにしてほしい。 | 画面を開いた時は、閲覧のみとし、編集する場合は、任意で編集に切替えられるようにする。 編集状態の更新で更新する旨のコーションを表示する。 編集状態で項目を編集した後に、「閉じる」ボタンや「X」ボタンを押下した場合、更新するか否かのコーションを表示する。 | 「閲覧モード」時は、「更新」、「発行」、「新規履歴作成」は非表示。「試験車使用履歴」、「ラベル印刷」、「受領票印刷」、「閉じる」は表示し、活性化。 「編集モード」時は、「更新」、「発行」、「新規履歴作成」、「閉じる」は表示し活性化。「試験車使用履歴」、「ラベル印刷」、「受領票印刷」は非活性化。 | 確定
29 | 試験車管理システム | 現行踏襲 | 2017/6/28 １KA様打合せ | 2017-06-28 | 管理票発行で全角・半角の制御や小文字のみの制御を行っているが、同じように制御する。 | 制御する。 |  | 確定
30 | 試験車管理システム | 現行踏襲 | 2017/6/28 １KA様打合せ | 2017-06-28 | 履歴作成は、最新状態の項目内容を初期表示してほしい。 | 履歴作成は、最新状態の項目内容を初期表示する。 |  | 確定
31 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/6/28 １KA様打合せ | 2017-06-28 | 試験車の履歴情報が現行システムでは左右に表示し確認できるようになっているが、どの項目（情報）が違っているかわかりにくいため、わかりやすいようにしたい。 | 履歴画面で、最新の状態と異なる項目（情報）を背景色ピンクで表示する。 |  | 確定
32 | 試験車管理システム | 機能追加 | 2017/08/08 要件最終確認会 | 2017-08-08 | 試験車情報の登録ナンバーが設定されている場合、車検期限を必須登録としたい。（車検・点検リストが車検期限を元に算出する仕様としたため、登録漏れを抑止する） | 対応する。 試験車情報の新規登録 試験車情報の更新 新規履歴作成の登録 |  | 確定 | 2017-08-08
33
[7 empty] | 確定 | 24
[7 empty] | 保留 | 1
[7 empty] | 対応不要 | 7