## メニュー
No. | システム | 画面 | 分類 | 起案者・情報元 | 起案日 | 要件 | 検討結果 | 備考 | 状態
1 | 開発計画表システム | メインメニュー | 機能要件 | 機能No.1 | 2019-04-26 | メニューボタン「トラック予約」を「試験車管理」の次に追加する。表示権限の仕様は現行踏襲とし、ロール権限に対応する。アイコンはSUBARU様で準備し、別途提供とする。 |  |  | 確定
2 | 開発計画表システム | メインメニュー | 機能要件 | 塚越様 | 2019-04-26 | メニューボタン「CAP/商品力」を「カーシェア管理」の次に追加する。表示権限の仕様は現行踏襲とし、ロール権限に対応する。アイコンはSUBARU様で準備し、別途提供とする。 | 「設計チェック」の次に追加する（2019/5/21） |  | 確定
3 | 開発計画表システム | メインメニュー | 機能要件 | 塚越様 | 2019-04-26 | メニューボタン「設計チェック」を「CAP/商品力」の次に追加する。表示権限の仕様は現行踏襲とし、ロール権限に対応する。アイコンはSUBARU様で準備し、別途提供とする。 | 「カーシェア管理」の次に追加する（2019/5/21） |  | 確定
4
[8 empty] | 確定 | 3
[8 empty] | 保留 | 0
[8 empty] | 対応不要 | 0

## トラック予約
No. | システム | 画面 | 分類 | 起案者・情報元 | 起案日 | 要件 | 検討結果 | 備考 | 状態
1 | 開発計画表システム | （全体） | 機能要件 | 塚越様 | 2019-04-26 | 以下の画面を開発計画表に移行する。 ・トラック予約 ・項目詳細（トラック） ・定期便予約 ・各トラック予約 ・よく使う目的地 ・定期便予約確認メール ・メール原文修正 ・定時間日の設定 | 以下の画面は廃止とする（2019/5/8） ・要望・懸案事項 ・簡易マニュアル →共通のヘルプへ統合 ・メールメッセージ編集 →メーラーにて代替 ・コメント編集 ・お知らせ（オープニングメッセージ） ・オープニングメッセージ編集 |  | 確定
2 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 塚越様 | 2019-04-26 | 以下の帳票を開発計画表に移行する。 ・搬送依頼書 ・送り状 |  |  | 確定
3 | 開発計画表システム | （全体） | 機能要件 | 塚越様、機能No3-1 | 2019-04-26 | データの表示・編集、およびボタンの表示に関する権限の切り分け仕様を調査・検討し、ロール権限に対応する。 |  |  | 確定
4 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.2 | 2019-04-26 | 大まかな画面構成は、カーシェア日程、外製車日程を踏襲する。 →空車期間、凡例、検索、クリア、検索条件非表示、カレンダーグリッド、閉じる |  |  | 確定
5 | 開発計画表システム | トラック予約 | 基本設計 | 機能No.2 | 2019-04-26 | コーナーヘッダーに管理者名と連絡先を表示する。 |  |  | 確定
6 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.2 | 2019-04-26 | 表示する管理者名と連絡先のメンテ機能は開発計画表と同様とする。 | 現在、他スケジュールの本情報は別アプリ「データメンテユーティリティ」でメンテを行っており、テーブル構成なども他のスケジュールとは異なるため、一旦保留とする（2019/4/24） 別アプリ「データメンテユーティリティ」の設定メニューへの移行は行わず、トラック予約より管理者が編集可能とする（2019/6/3） メンテ画面名は「トラック管理者変更」とし、連絡者の右クリックで起動する。編集項目は、氏名と電話番号とする（2019/6/6） |  | 確定
7 | 開発計画表システム | トラック予約 | 基本設計 | 機能No.2 | 2019-04-26 | 通常便と定期便を分けて表示する。 通常便：予約許可不要(水色) 定期便：予約許可必要(紫) | 通常便の背景色は白とする（2019/6/7） 定期便の背景色はヘッダーと同色とする（2019/6/13） |  | 確定
8 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.2 | 2019-04-26 | 項目1列目のマウスオーバーでトラックの詳細仕様を表示する。 |  |  | 確定
9 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.2 | 2019-04-26 | スケジュールのマウスオーバーで予約詳細を表示する。 |  |  | 確定
10 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.3-1 | 2019-04-26 | 項目の操作は、他のカレンダーと同様に右クリックメニューによって行う。 →追加、編集、削除、昇順、降順、フィルタ、クリア | 昇順、降順は廃止とする（2019/5/16） |  | 確定
11 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.3-1 | 2019-04-26 | 項目には車両名のみを表示する。 |  |  | 確定
12 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.3-1 | 2019-04-26 | 表示するトラックの詳細仕様は、現行踏襲とする。 →予約許可必要・不要の情報も表示する。 →情報「ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ規制：」の背景色は適合(青)、不適合(赤)とする。 |  |  | 確定
13 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 機能要件 | 機能No.3-1 | 2019-04-26 | ボタン「トラック表示順設定」は不要とする。 →項目のソート・並び替えで代替する。 |  |  | 確定
14 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 機能要件 | 機能No.3-1 | 2019-04-26 | ボタン「前の車両」「次の車両」は不要とする。 →項目のクリックで代替する。 →ただし、表示内容はコピーできるようにする。 | キーボードのショートカットによりコピー＆ペーストを行えればいいため、画面上でボタン等の機能追加は不要（2019/5/23） |  | 確定
15 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 機能要件 | 機能No.3-1 | 2019-04-26 | ボタン「トラック追加」は不要とする。 →項目の右クリックメニューで代替する。 |  |  | 確定
16 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 機能要件 | 機能No.3-2 | 2019-04-26 | チェックボックス「予約可：」は廃止し、日付入力フォーム「予約可能開始日」を追加する。 →入力日以降は予約可能とする。 |  |  | 確定
17 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 機能要件 | 機能No.3-2 | 2019-04-26 | チェックボックス「定期便：」は、現行通り定期便・通常便の切り分けとして踏襲する。 |  |  | 確定
18 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 機能要件 | 機能No.3-2 | 2019-04-26 | 予約部署設定は、担当単位で設定できるものとする。 | 予約部署限定は不要とする（2019/5/16 高山様） |  | 対応不要
19 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 機能要件 | 機能No.3-2 | 2019-05-08 | 定期便休止時間帯設定の「対象年度：」は、本年度、次年度のみの表示とする。 |  |  | 確定
20 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 機能要件 | 高山様 | 2019-05-08 | 通常便は毎月20日以降、直近営業日に始業前チェックを設け、予約不可とする。始業前チェックをトラックは、項目詳細画面で設定可能とする。 |  |  | 確定
21 | 開発計画表システム | コメント編集 | 機能要件 | 機能No.3-2 | 2019-05-08 | 本画面は廃止とする。 |  |  | 対応不要
22 | 開発計画表システム | オープニングメッセージ編集 | 機能要件 | 機能No.3-3 | 2019-05-08 | 本画面は廃止とする。 |  |  | 対応不要
23 | 開発計画表システム | お知らせ（オープニングメッセージ） | 機能要件 | 機能No.3-3 | 2019-05-08 | 本画面は廃止とする。 |  |  | 対応不要
24 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.4 | 2019-04-26 | ボタン名を「検索/更新」とする。 | 「検索/更新」ボタン実行後、カレンダーの表示位置は保持する（2019/5/16） |  | 確定
25 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.4 | 2019-04-26 | 凡例は外製車日程画面の文言を変更し、流用する。 |  |  | 確定
26 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.4、5-1 | 2019-05-08 | 定期便の予約時間（列名）をテーブルにより動的に表現する。便数が今後増えることも考慮する。 例： （1便）9:00発 10:30発 13:00発 14:30発 16:00発 17:30発 （2便）9:30発 11:00発 13:30発 15:00発 16:30発 18:00発 | ヘッダーの背景色もテーブルで動的に制御する（2019/6/11） ヘッダーは以下のフォーマットで表示し、各定期便に連番を振る（2019/6/13） 定期便1(発) 9:00 10:30 13:00 14:30 16:00 17:30 定期便2(発) 9:30 11:00 13:30 15:00 16:30 18:00 |  | 確定
27 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.4 | 2019-04-26 | 通常便は、他のカレンダーと同様の仕様とする。 |  |  | 確定
28 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.4 | 2019-04-26 | 運休の時間帯は、土日と同様に背景色をグレーにし、予約ができないものとする。 |  |  | 確定
29 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.4 | 2019-04-26 | 本予約と仮予約のスケジュールの見た目は外製車日程と同様とする。 |  |  | 確定
30 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.4 | 2019-04-26 | 本予約の必要な「定期便」は一目で分かるように表現する。 | 【定期便】項目の1行目に「【定期便】（予約許可必要）」と表示し、2行目に以降との区切線を表示する（2019/5/16） 【定期便1】と連番を振る（2019/6/13） |  | 確定
31 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-1 | 2019-04-26 | 他のカレンダーと同様に、ドラック&ドロップとダブルクリックにより、スケジュール詳細画面「定期便予約」「通常便予約」を起動する。 |  |  | 確定
32 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-1 | 2019-04-26 | 各出発時間に一つの予約のみ可とし、同時予約は不可とする。 ※トラック予約表画面でのドラッグ＆ドロップも同様。 |  |  | 確定
33 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-1 | 2019-04-26 | 必須項目は現行踏襲とし、登録時に入力チェックを行う。 | 刷新では、追加で発送者A、受領者Aも必須とする（2019/5/8） |  | 確定
34 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-1 | 2019-04-26 | 予約者、依頼者、発送者A、受領者Aは、ログイン者名をデフォルト表示する。 |  |  | 確定
35 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-1 | 2019-04-26 | 編集日時と編集者は最下段に表示する。 |  |  | 確定
36 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-1 | 2019-04-26 | 利用時間は、以下のフォーマットで予約指定した時間帯をデフォルト表示する。 MM/DD({曜日}) hh:mm発 |  |  | 確定
37 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-1 | 2019-04-26 | 以下の注意文言を表示する。 確実に連絡の取れる電話番号を入力して下さい。 <記入例> 内線：8-22-○○○○ or 携帯：090-○○○○-○○○○ |  |  | 確定
38 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-1 | 2019-05-16 | 依頼者、発送者、受領者、TELの入力フォームは、グリッドで行う。 |  |  | 確定
39 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-2 | 2019-04-26 | 利用時間はプルダウンとする。 |  |  | 確定
40 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-2 | 2019-04-26 | 管理者以外は仮予約のみとする。 |  |  | 確定
41 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-2 | 2019-04-26 | 文言「(機密車立会い)」をプルダウンとする。 |  |  | 確定
42 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-2 | 2019-04-26 | 予約時、予約者が管理者以外の場合は注意喚起（機能No.5-2）を表示する。 |  |  | 確定
43 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-3 | 2019-04-26 | 各権限の制限は現行踏襲とする。 ※詳細は機能No.5-3を参照。 |  |  | 確定
44 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 機能要件 | 機能No.5-3 | 2019-04-26 | 編集権限は、予約者、および依頼者とその上司にあたる者にも付与する。 |  |  | 確定
45 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-4、6-2 | 2019-05-08 | 【定期便】スケジュールは、目的地がどこなのか一目で分かるように背景文字を表示する。 例： 群馬⇒SKC SKC⇒群馬 | 新規追加行にのみ背景文字を表示する（2019/5/16） 新規追加列にのみ背景文字を表示する（2019/6/13） |  | 確定
46 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-4 | 2019-04-26 | 【定期便】スケジュールには、依頼者の名前を表示する。 |  |  | 確定
47 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-5 | 2019-04-26 | 【定期便】本予約スケジュールの右クリックメニューは、管理者以外の場合は、以下の通りとする。 予約解除・・・活性 送り状印刷・・・活性 |  |  | 確定
48 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-5 | 2019-04-26 | 【定期便】本予約スケジュールの解除は、予約者が本人の場合、管理者以外は不可とし、その旨のアラート（機能No.5-5）を表示する。 |  |  | 確定
49 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-5 | 2019-04-26 | 【定期便】仮予約スケジュールの解除は、予約者が他人の場合、依頼者、管理者以外は不可とし、その旨のアラート（機能No.5-5）を表示する。 |  |  | 確定
50 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-5 | 2019-04-26 | 【定期便】本予約スケジュールの送り状は、権限に関わらず印刷可能とする。 |  |  | 確定
51 | 開発計画表システム | 送り状印刷 | 機能要件 | 機能No.5-5 | 2019-05-08 | フォーマット、および表示仕様は現行踏襲とする。 |  |  | 確定
52 | 開発計画表システム | 送り状印刷 | 機能要件 | 機能No.5-5 | 2019-04-26 | フッターに以下のフォーマットで印刷者情報を出力する。 YYYY/MM/DD hh:mm {印刷者所属部署名} {印刷者名} |  |  | 確定
53 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-6 | 2019-04-26 | 【定期便】仮予約スケジュールの右クリックメニューは、管理者以外の場合は、以下の通りとする。 予約解除・・・活性 送り状印刷・・・非活性 |  |  | 確定
54 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-6 | 2019-04-26 | 【定期便】仮予約スケジュールの解除は、管理者以外の場合は、注意喚起（機能No.5-6）を表示し、削除可能とする。 |  |  | 確定
55 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-7-1 | 2019-04-26 | 【定期便】本予約スケジュールの右クリックメニューは、管理者の場合は、以下の通りとする。 予約解除・・・活性 定期便予約確認メール・・・活性 搬送依頼書印刷・・・活性 送り状印刷・・・活性 |  |  | 確定
56 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-7-1 | 2019-04-26 | 【定期便】本予約スケジュールの解除は、管理者の場合は、注意喚起（機能No.5-7-1）を表示し、削除可能とする。 |  |  | 確定
57 | 開発計画表システム | 搬送依頼書 | 機能要件 | 機能No.5-7-2 | 2019-05-08 | フォーマット、および表示仕様は現行踏襲とする。 |  |  | 確定
58 | 開発計画表システム | 搬送依頼書 | 機能要件 | 機能No.5-7-2 | 2019-04-26 | フッターに以下のフォーマットで印刷者情報を出力する。 YYYY/MM/DD hh:mm {印刷者所属部署名} {印刷者名} |  |  | 確定
59 | 開発計画表システム | 定期便予約確認メール | 機能要件 | 機能No.5-7-3 | 2019-04-26 | 一括でメール送信できる機能を追加する。 | チェックボックスで送信するスケジュールを選択し、ボタンを押下してメーラーを起動する（2019/5/8） |  | 確定
60 | 開発計画表システム | 定期便予約確認メール | 機能要件 | 機能No.5-7-3 | 2019-04-26 | メールの送信先は、予約者、依頼者、発送者、受領者とする。 |  |  | 確定
61 | 開発計画表システム | 定期便予約確認メール | 機能要件 | 機能No.5-7-3 | 2019-05-08 | 宛先の追加機能は廃止とする。 |  |  | 対応不要
62 | 開発計画表システム | メールメッセージ編集（送信プレビュー） | 機能要件 | 機能No.5-7-3 | 2019-05-08 | 本画面は廃止とする。 |  |  | 対応不要
63 | 開発計画表システム | メール原文修正 | 機能要件 | 機能No.5-7-4 | 2019-05-16 | 定期便の項目右クリックメニューより起動するようにし、項目「車両名：」を廃止する。 |  |  | 確定
64 | 開発計画表システム | メール原文修正 | 機能要件 | 機能No.5-7-4 | 2019-04-26 | メールの件名、および本文は現行の内容（DBデータ）を踏襲する。 |  |  | 確定
65 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.5-7-5 | 2019-04-26 | 【定期便】仮予約スケジュールの右クリックメニューは、管理者の場合は、以下の通りとする。 予約解除・・・活性 定期便予約確認メール・・・活性 搬送依頼書印刷・・・活性 送り状印刷・・・非活性 | 権限ではなく、予約ステータスなどで利用できないメニューは非表示ではなく非活性とする（2019/5/30） |  | 確定
66 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-1 | 2019-04-26 | 【通常便】ドラック&ドロップとダブルクリックにより、予約詳細画面が開くものとする。 ※日付をまたいでの予約も可とする。 |  |  | 確定
67 | 開発計画表システム | 各トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-1 | 2019-04-26 | 編集日時と編集者は、最下段に表示する。 |  |  | 確定
68 | 開発計画表システム | 各トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-1 | 2019-04-26 | 以下の注意文言を記載する。 積荷のない区間は「空荷」にチェックを入れて下さい。 |  |  | 確定
69 | 開発計画表システム | 各トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-1 | 2019-04-26 | 選択した予約期間を以下のフォーマットでデフォルト表示する。 ○/○(○) ○○:○○~○/○(○) ○○:○○ |  |  | 確定
70 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-2 | 2019-04-26 | 【通常便】空荷にチェックが入った際、スケジュール画面で一目でわかる様な仕様にする。 | スケジュールのバルーンに予約詳細の情報をすべて表示するため、スケジュール画面での対応は不要（2019/5/28） |  | 対応不要
71 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-2 | 2019-04-26 | 【通常便】スケジュールの表示は「運転者名」のみとする。 |  |  | 確定
72 | 開発計画表システム | 各トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-3 | 2019-04-26 | 各権限の制限は現行踏襲とする。 ※詳細は機能No.6-3を参照。 |  |  | 確定
73 | 開発計画表システム | 各トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-3 | 2019-04-26 | 編集権限は、予約者、および運転者とその上司にあたる者にも付与する。 |  |  | 確定
74 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-4 | 2019-04-26 | 【通常便】予約スケジュールの右クリックメニューは、権限に関わらず、以下の通りとする。 予約解除・・・活性 |  |  | 確定
75 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-4 | 2019-04-26 | 【通常便】予約スケジュールの解除は、予約者が他人の場合、運転者、管理者以外は不可とし、その旨のアラート（機能No.6-4）を表示する。 |  |  | 確定
76 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 機能No.6-4 | 2019-04-26 | 【定期便】予約スケジュールの解除は、予約者、運転者、管理者の場合は、注意喚起（機能No.6-4）を表示し、削除可能とする。 |  |  | 確定
77 | 開発計画表システム | トラック予約 試験車日程 外製車日程 | 機能要件 | 機能No.7-1 | 2019-04-26 | トラック予約を試験車日程画面と外製車日程画面でそれぞれ対比して確認出来る様にする。 ・試験車日程や外製車日程にトラック予約状況確認ボタンを設け、押下でトラック予約を上下に並べて対比させる。 ・トラック予約がメニュー画面に無いユーザーはボタンを非表示とする。 ・文字の大きさやカレンダーの拡大率は、元の試験車日程や外製車日程に合わせて初期表示する。 ・スクロールは同時稼働とし、そのON/OFFが可能な仕様とする。 | 以下の仕様を追加する（2019/6/6） ・文字の大きさや拡大率は、元の試験車日程や外製車日程の変更と合わせてトラック予約も変更する。トラック予約の文字の大きさや拡大率のコントローラは非活性とする。 ・スクロール同時稼働のON/OFFチェックボックスは、試験車日程、外製車日程の画面に設ける。 |  | 確定
78 | 開発計画表システム | スケジュール詳細（試験車） スケジュール詳細（外製車） | 機能要件 | 機能No.7-2 | 2019-04-26 | スケジュールの新規登録時、スケジュールを登録したあとに注意喚起（機能No.7-2）を表示し、以下のような分岐とする。 「いいえ」をクリックした場合： ・そのままスケジュールが登録される。 ・デフォルトのフォーカスは「いいえ」とする。 「はい」をクリックした場合： ・トラック予約と対比した画面を表示する。 |  |  | 確定
79 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 課題No.8 | 2019-04-26 | 【定期便】時間帯を便ごとに変更できるものとする。 |  |  | 確定
80 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 課題No.8 | 2019-04-26 | 【定期便】運行ルートは変更できるものとする。 |  |  | 確定
80 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 課題No.2 | 2019-05-08 | 現行にある最新の予約情報を5分毎にExcel出力する機能は廃止とする。 |  |  | 対応不要
82 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 課題No.17 | 2019-05-08 | メール便に関する処理、および表記はすべて不要とする。 |  |  | 確定
83 | 開発計画表システム | トラック予約 | 基本設計 | 課題No.35 | 2019-05-16 | 【定期便】残業便は、17時－1.5時間＝15時半以降に発車するものとする。なお、残業便の予約を行った際は、注意喚起を表示する。 | 注意喚起のメッセージは以下の通りとする（2019/5/23） 残業便の予約となります。 |  | 確定
84 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能概要 | 課題No.36 | 2019-05-16 | 予約可と予約不可の検索条件を追加し、管理者以外は非表示とする。管理者以外はデフォルトで予約可のみのスケジュールを表示する。 |  |  | 確定
85 | 開発計画表システム | （全体） | 基本設計 | 課題No.38 | 2019-05-16 | メッセージボックスの管理者に関する表記は、現行踏襲とする。 |  |  | 確定
86 | 開発計画表システム | （全体） | 基本設計 | 課題No.40 | 2019-05-16 | 画面名は以下のように変更する。 「トラック予約表」→「トラック予約」 「スケジュール詳細（定期便）」→「定期便予約」 「スケジュール詳細（通常便）」→「各トラック予約」 |  |  | 確定
87 | 開発計画表システム | トラック予約 | 機能要件 | 課題No.5 | 2019-05-16 | 項目の削除機能を追加する。ただし、他のカレンダー同様、スケジュールがすでに登録されている場合は、削除不可とする。 |  |  | 確定
88 | 開発計画表システム | トラック予約 | 基本設計 | 塚越様 | 2019-05-16 | スケジュールのバルーンには予約詳細の情報をすべて表示する。 | 以下のような仕様で表示する（2019/6/13） ・定期便は「空荷→(行き先)」を青色、「機密車」を赤色とし、1行目に表示する。 ・「予約者」を明示する。 ・西暦、登録時間、編集日時の表記は不要。 ・用途に分けて一行開ける。 |  | 確定
89 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 基本設計 | 高山様 | 2019-05-16 | 項目「依頼No」の表示は不要とする。 |  |  | 確定
90 | 開発計画表システム | 各トラック予約 | 基本設計 | 塚越様 | 2019-05-16 | 予約者のみログインユーザーを初期セットし、運転者A、Bの初期セットは不要とする。 |  |  | 確定
91 | 開発計画表システム | 定期便予約確認メール | 基本設計 | 高山様 | 2019-05-23 | 一覧の1列目は「{出発地} hh:mm発」とする。 |  |  | 確定
92 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 基本設計 | 課題No.44 | 2019-05-23 | 新規登録の場合、予約者は非活性とし、選択不可とする。 |  |  | 確定
93 | 開発計画表システム | トラック予約 | 基本設計 | 課題No.12、46 | 2019-05-23 | 管理者以外は期間の変更は不可とし、以下のメッセージを表示する。 表示期間は変更できません。 |  |  | 確定
94 | 開発計画表システム | 各トラック予約 | 基本設計 | 課題No.47 | 2019-05-23 | 現行同様、予約者、運転者ABすべて手入力可とする。 |  |  | 確定
95 | 開発計画表システム | 定期便予約 | 基本設計 | 課題No.47 | 2019-05-23 | 現行同様、予約者、依頼者、発送者、受領者すべて手入力可とする。 |  |  | 確定
96 | 開発計画表システム | 各トラック予約 | 基本設計 | 塚越様 | 2019-05-24 | ラジオボタン「機密車」を新規に設け、必須とする。また、他の項目と同様、スケジュールのバルーンに表示する。 |  |  | 確定
97 | 開発計画表システム | 定時間日の設定 | 基本設計 | 塚越様 | 2019-05-16 | 以下の機能を追加する。 ・「非稼働日を全て選択」はデフォルトでチェックをつけておく。 ・各定期便ごとにそれぞれ運休時間帯を設定できるようにする。 ・一括で定時間日を設定出来るようにする。 |  |  | 確定
98 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 基本設計 | 課題No.51 | 2019-05-30 | 備考欄以外は必須とする。 |  |  | 確定
99 | 開発計画表システム | 項目詳細（トラック） | 基本設計 | 課題No.51 | 2019-05-30 | 種別（各トラック・定期便）は新規登録時のみ活性とし、編集時の変更は不可とする。 |  |  | 確定
100 | 開発計画表システム | （全体） | 基本設計 | 塚越様 | 2019-06-06 | 内線番号は、人が選択された場合はAD情報の電話番号の値を初期セットする。姓名と職番下5桁を検索KEYとする。 |  |  | 確定
101
[8 empty] | 確定 | 92
[8 empty] | 保留 | 0
[8 empty] | 対応不要 | 8

## CAP商品力
No. | システム | 画面 | 分類 | 起案者・情報元 | 起案日 | 要件 | 検討結果 | 備考 | 状態
1 | 開発計画表システム | （全体） | 機能要件 | 塚越様 | 2019-04-26 | 2018年度下期リリースバージョンの以下の共通化に対応する。 ・新画面デザイン対応 ・高DPI対応 ・メッセージ表示位置変更 |  |  | 確定
2 | 開発計画表システム | （一部） | 機能要件 | 塚越様 | 2019-04-26 | 以下の画面のMultiRow化に対応する。 ・CAP課題一覧 ・CAP課題履歴 ・開発符号検索(CAP) |  |  | 確定
3 | 開発計画表システム | （全体） | 機能要件 | 改修No.1、７、８、15、44 | 2019-04-26 | データの表示・編集、およびボタンの表示に関する権限の切り分け仕様を再検討し、ロール権限に対応する。 |  |  | 確定
4 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.2 | 2019-04-26 | 検索条件「専門部門」をプルダウンに変更する。 | 複数選択可の仕様のため、プルダウンではなく、現状のサブウィンドウで選択する仕様とする（2019/5/30） |  | 対応不要
5 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 CAP課題履歴 | 基本設計 | 改修No.3 | 2019-04-26 | 列幅の初期表示を文字に対し適切に設定し、一画面で黄色帯までが表示されるようにする。 | 列「No」「種別」「仕向地」を各1桁幅とし、列「対策案」まで初期表示にする（2019/5/23） |  | 確定
6 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.4 | 2019-04-26 | 現行同様、背景色や文字色の変更機能を追加する。 | 現行同様、以下の仕様とする。 ①背景色：黄色 列：専門部署名、対応策 条件：編集日がNullまたは編集日が回答期限設定日以内 かつ、システム日付が回答期限を過ぎている ②文字色：青 列：No、種別、重要度、項目、詳細、評価車両、仕向地、CAP確認結果 条件：種別が「商品力」の場合 ③文字色：黒 ⇔ 赤 列：専門部署名、対策予定、対応策、分類、評価レベル、完了日程、供試品、出図日程 条件：上記列でボタン[文字色 黒 ⇔ 赤]押下 |  | 確定
7 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 CAP課題履歴 | 基本設計 | 改修No.5 | 2019-04-26 | 評価車両の詳細リンクをクリックした際の表示が正しいことを確認する。 |  |  | 確定
8 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.6、13 | 2019-04-26 | 印刷（自部）、印刷（自課）をExcel出力にて対応する。 また、本アプリの統一仕様としてフッターにログインユーザーの部署と名前を記載する。 |  |  | 確定
9 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.9 | 2019-04-26 | 本画面で開発符号を検索する場合、大文字／小文字、全角／半角、全角カナ／半角カナを区別しないようにする。 |  |  | 確定
10 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.10 | 2019-04-26 | 検索の必須条件を「いずれか一つ」に変更する。 | 車種か専門部門どちらかを必須にする。車種、専門部門を閲覧権限で制限し、利用不可の場合はエラーメッセージ（現行踏襲）を表示する（2019/5/30） 一覧に列「車種」を追加する。位置はNo、車種、ステータスの並びにする（2019/6/14） |  | 確定
11 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.11 | 2019-04-26 | 列「No」にてセル結合を行う。 | 絞り込み検索、ソート優先とし、セル結合は行わないこととする（2019/5/30） 絞り込みやソートに影響しない範囲で、セル結合を行う（2019/6/20） |  | 確定
12 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 CAP課題履歴 | 機能要件 | 改修No.12 | 2019-04-26 | 部署の内線番号を表示する。 ※課略と名前をKEYにAD情報から内線番号を取得し、編集者列の後ろに追加する。 | 姓名と職番下5桁を検索KEYとする（2019/6/7） |  | 確定
13 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.14 | 2019-04-26 | 本画面で開発符号を検索する場合、自部署（自課）に課題があるもののみ表示する。 | 車種リストは自部署（自課）に課題のないものも表示する（2019/07/18） |  | 確定
14 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.48 | 2019-04-26 | 項目のインポート機能を追加する。 | 車種、専門部署の必須チェックを行い、エラーの場合はデータを1件も登録しない（2019/6/21） |  | 確定
15 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 CAP課題履歴 | 基本設計 | 改修No.50 | 2019-04-26 | 列「対応案」を「対策案」に変更する。 |  |  | 確定
16 | 開発計画表システム | （全体） | 機能要件 | 改修No.54 | 2019-04-26 | 海外拠点からアクセスし利用できるようにする。 | WebAPIのWebサーバにDigest認証を設ける（2019/5/30） より合理的なWindows認証とする（2019/6/13） |  | 確定
17 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.55 | 2019-05-20 | 項目のエクスポート機能を追加する。 |  |  | 確定
18 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 塚越様 | 2019-05-30 | 検索条件「専門部門」の初期値は自部署（自課）とする。 |  |  | 確定
19 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.83 | 2019-07-02 | 対策案列名｡下記文言を追加する。 評価部署…現象確認・評価結果 設計部署…対応策検討結果 |  |  | 確定
20 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.84 | 2019-07-02 | 列「供試品」「出図日程」「織込時期」のヘッダー背景色を青色に変更する。 |  |  | 確定
21 | 開発計画表システム | 課検索（複数選択） | 基本設計 | 改修No.86 | 2019-07-02 | 全ての項目をチェックし、登録した際に表示されるエラーメッセージ「選択した関連課が多すぎます。」を「選択した関連課が多すぎます。全検索する場合は、チェックを全て外してください。」に変更する。 |  |  | 確定
22 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.87 | 2019-07-04 | 詳細条件は不要。 |  |  | 確定
23 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.88 | 2019-07-08 | 検索条件「専門部門」を列と同じ「専門部署名」とする。 |  |  | 確定
24 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.89 | 2019-07-08 | 重要度リストの並び順を下記のように変更する。 S､A､B､C､E､G､N､◎､○､△､×､- |  |  | 確定
25 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.90 | 2019-07-08 | 列「事前把握」「分類」「評価レベル」を「織込時期」「フォロー状況」の間に移動する。 |  |  | 確定
26 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.93 | 2019-07-08 | インポートはdifファイルではなく、Excelファイルを直接読み込むように変更する。 |  |  | 確定
27 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.94 | 2019-07-08 | エクスポートはdifファイルではなく、Excelファイルを直接書き出すように変更する。 |  |  | 確定
28 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.95 | 2019-07-08 | CAPの管理権限がある場合は、以下の仕様とする。 ・車種と専門部署名の必須チェックを外す。 ・専門部署名に自部署を初期セットしない。 |  |  | 確定
29 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 基本設計 | 改修No.96 | 2019-07-08 | 列「CAP確認」に全項目チェックボックスを追加する。 |  |  | 確定
30 | 開発計画表システム | 開発符号検索（CAP） | 機能要件 | 改修No.97 | 2019-07-08 | 課検索（複数選択）同様、複数選択できるようにする。 |  |  | 確定
31 | 開発計画表システム | CAP課題一覧 | 機能要件 | 改修No.99 | 2019-07-08 | 列「対策案」の最終編集者を保持する機能を追加し、編集者が表示される列「対策案編集者」を設ける。列「専門部署名」と列「対策予定」の間に追加する。 |  |  | 確定
32 | 開発計画表システム | CAP課題履歴 | 機能要件 | 改修No.100 | 2019-07-08 | 履歴画面にも列「対策案編集者」を追加する。 |  |  | 確定
33
[8 empty] | 確定 | 19
[8 empty] | 保留 | 0
[8 empty] | 対応不要 | 1

## 設計チェック
No. | システム | 画面 | 分類 | 起案者・情報元 | 起案日 | 要件 | 検討結果 | 備考 | 状態
1 | 開発計画表システム | （全体） | 機能要件 | 塚越様 | 2019-04-26 | 2018年度下期リリースバージョンの以下の共通化に対応する。 ・新画面デザイン対応 ・高DPI対応 ・メッセージ表示位置変更 |  |  | 確定
2 | 開発計画表システム | （一部） | 機能要件 | 塚越様 | 2019-04-26 | 以下の画面のMultiRow化に対応する。 ・設計チェック一覧 ・試験車一覧(設計チェック) ・設計チェック詳細 ・設計チェック指摘一覧 ・課検索(複数選択) |  |  | 確定
3 | 開発計画表システム | （全体） | 機能要件 | 改修No.25 | 2019-04-26 | データの表示・編集、およびボタンの表示に関する権限の切り分け仕様を再検討し、ロール権限に対応する。 |  |  | 確定
4 | 開発計画表システム | 設計チェック指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.16 | 2019-04-26 | 列「号車」の検索結果に対して絞込検索を行う。 | 検索条件に「試験車名」があるため、それで代替利用する。また、検索条件に「状況」を追加する（2019/5/30） |  | 確定
5 | 開発計画表システム | 参加者一覧 | 機能要件 | 改修No.17 | 2019-04-26 | 一括登録に対応する。 |  |  | 確定
6 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 機能要件 | 改修No.18 | 2019-04-26 | Excel出力機能を追加する。 |  |  | 確定
7 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 | 機能要件 | 改修No.21 | 2019-04-26 | 過去指摘のコピー機能を追加する。 | 以下の仕様とする（2019/5/23） 画面名：指摘コピー 検索条件：「開催日」「設計チェック名」「ステータス」「担当課」「指摘部品」 表示項目：「開催日」「設計チェック名」「指摘内容」×6「要試作改修」「部品納入日」「担当課」「担当者」「担当者TEL」 [設計チェック詳細] ・「指摘コピー」ボタンを追加し、押下で起動する。 ・一覧よりチェックボックスでコピー先データを選択（複数可） ・「指摘追加」ボタン押下でも指摘コピー機能を利用可。 [指摘コピー] ・検索条件の初期値は「開催日：開始」=前月1日 ・一覧はセルクリックにより複数選択できるようにする。 →ただし「開催日」「設計チェック名」は選択（コピー）不可。 ・同一列は複数選択不可とし、選択解除は再クリック。 ・検索条件「設計チェック名」は部分一致とする。 |  | 確定
8 | 開発計画表システム | 試験車一覧（設計チェック） | 不具合 | 改修No.22 | 2019-04-26 | 開発符号選択後、チェックを外せなくなる場合がある。 |  |  | 確定
9 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 設計チェック指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.24、25、31 | 2019-04-26 | 業務や権限に合わせ、以下のように機能を変更する。 [設計チェック詳細] ・「対象車追加」機能を削除 [設計チェック指摘一覧] ・「対象車追加」機能を追加 ・「指摘追加」機能を追加 ・「指摘削除」機能を追加 |  |  | 確定
10 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 設計チェック指摘一覧 | 基本設計 | 改修No.26 | 2019-04-26 | 本画面で課検索する場合、初期表示は自部で絞り込まないように変更する。 |  |  | 確定
11 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 設計チェック指摘一覧 | 基本設計 | 改修No.29 | 2019-04-26 | 指摘追加で行を追加すると一番上で入力するが、登録すると一番下に表示され、追加行を見失う。指摘Noにソート機能を追加する。 |  |  | 確定
12 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 | 基本設計 | 改修No.32 | 2019-04-26 | 文言「●設計チェックに指摘事項を追加したい場合は～」を赤文字とし、背景を透過にする。 |  |  | 確定
13 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 設計チェック指摘一覧 | 基本設計 | 改修No.33、36 | 2019-04-26 | 列「担当者」を手入力可能とする。 |  |  | 確定
14 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 設計チェック指摘一覧 | 基本設計 | 改修No.35 | 2019-04-26 | 列「編集者」に列「担当者」の名前を表示する。 |  |  | 確定
15 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 設計チェック指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.37 | 2019-04-26 | Excel出力機能を追加する。 |  |  | 確定
16 | 開発計画表システム | 設計チェック指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.46 | 2019-04-26 | 号車列のある指摘データのエクスポート機能を追加する。 | 以下の仕様とする（2019/5/23） 画面名：指摘エクスポート 検索条件：「開催日」「設計チェック名」「ステータス」「担当課」「開発符号」「試作時期」「号車」 表示項目：「開催日」「設計チェック名」「指摘内容」×6「要試作改修」「部品納入日」「担当課」「担当者」「担当者TEL」「開発符号・試作時期・号車」 [設計チェック一覧] ・「指摘エクスポート」ボタンを追加し、押下で起動する。 [指摘エクスポート] ・検索条件の初期値は前画面「設計チェック一覧」を引き継ぐ。 ・検索条件「設計チェック名」「開発符号」「試作時期」「号車」は部分一致検索とし、入力例「入力例：ab､AB､A､B (全/半角区別なし)」を明記する。 ・共通の「Excel出力」ボタンを実装する。 |  | 確定
17 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 設計チェック指摘一覧 | 基本設計 | 塚越様 | 2019-05-14 | 列「担当課」「担当者」「担当TEL」「編集日」「編集者」はセル結合し、試験車ごとではなく指摘ごとに紐付くものとする。 |  |  | 確定
18 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 基本設計 | 改修No.56 | 2019-05-21 | 以下のように画面名を変更する。 「設計チェック詳細」→「設計チェック」 「設計チェック指摘一覧」→「指摘一覧」 |  |  | 確定
19 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 基本設計 | 改修No.57 | 2019-05-21 | 画面「設計チェック」を以下のように変更する。 ・ボタン名「参加者一覧」→「参加者登録」 ・本画面起動時に画面「設計チェック参加者一覧」を同時に開く。 |  |  | 確定
20 | 開発計画表システム | 設計チェック基本情報登録 | 基本設計 | 改修No.58 | 2019-05-21 | 指摘に車両がすでに登録されている場合は、以下のメッセージを表示して車両を削除できないものとする。 「その車両は指摘ですでに利用されているため、削除できません。」 |  |  | 確定
21 | 開発計画表システム | 設計チェック詳細 設計チェック指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.24、25、31 | 2019-06-14 | 業務や権限に合わせ、以下のように機能を変更する。 [設計チェック] ・「基本情報変更」機能を削除 [指摘一覧] ・「基本情報変更」機能を追加 |  |  | 確定
22 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 基本設計 | 改修No.61 | 2019-07-02 | 開催日の初期セットを3か月前の1日に変更する。 |  |  | 確定
23 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 基本設計 | 改修No.62 | 2019-07-02 | 削除した際に元位置をキープする。 |  |  | 確定
24 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 基本設計 | 改修No.63 | 2019-07-02 | 列名「基本情報」を「基本情報変更」に変更する。 |  |  | 確定
25 | 開発計画表システム | 試験車一覧（設計チェック） | 基本設計 | 改修No.64 | 2019-07-02 | 一覧はデフォルト全検索とする。 |  |  | 確定
26 | 開発計画表システム | 未登録車両追加 | 基本設計 | 改修No.65 | 2019-07-02 | 開発符号、試作時期は全角入力を許可する。 |  |  | 確定
27 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 基本設計 | 改修No.66 | 2019-07-02 | 注意文言「※入力例：ab、AB、A、B（全/半角区別なし）」を追加する。 |  |  | 確定
28 | 開発計画表システム | 設計チェック | 機能要件 | 改修No.67 | 2019-07-02 | 検索条件「ステータス」「担当課」は不要。 |  |  | 確定
29 | 開発計画表システム | 設計チェック | 基本設計 | 改修No.68 | 2019-07-02 | 列「ステータス」「指摘履歴」は不要。 |  |  | 確定
30 | 開発計画表システム | 設計チェック | 基本設計 | 改修No.69 | 2019-07-02 | 赤枠で囲んだ注意文言「必ず参加者登録をしてください。」を追加する。 |  |  | 確定
31 | 開発計画表システム | 設計チェック | 機能要件 | 改修No.70 | 2019-07-02 | 注意文言「●設計チェック後に~」を削除し、指摘一覧に追加する。 |  |  | 確定
32 | 開発計画表システム | 設計チェック参加者一覧 | 機能要件 | 改修No.71 | 2019-07-02 | サブウィンドウではなくメインウィンドウとし、親画面をアクティブにする。 |  |  | 確定
33 | 開発計画表システム | 設計チェック参加者一覧 | 機能要件 | 改修No.72 | 2019-07-02 | 登録ボタンを削除し、「参加者追加」「未登録者追加」「参加者削除」の実行でDB反映し、一覧を更新する。 |  |  | 確定
34 | 開発計画表システム | 未登録参加者追加 | 機能要件 | 改修No.73 | 2019-07-02 | 入力項目に「課」「担当」を追加する。 |  |  | 確定
35 | 開発計画表システム | 指摘コピー | 基本設計 | 改修No.74 | 2019-07-02 | 開催日の初期セットを3か月前の1日に変更する。 |  |  | 確定
36 | 開発計画表システム | 指摘コピー | 機能要件 | 改修No.75 | 2019-07-02 | 検索条件「担当課」「設計チェック名」「指摘部品」は不要。 |  |  | 確定
37 | 開発計画表システム | 指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.76 | 2019-07-02 | 検索条件「担当課」「担当課長承認」は不要。 |  |  | 確定
38 | 開発計画表システム | 指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.77 | 2019-07-02 | 指摘追加を押下した際に、指摘対象車追加画面を起動し、登録する画面フローとする。 |  |  | 確定
39 | 開発計画表システム | 指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.78 | 2019-07-02 | 基本情報変更ボタンを削除する。 |  |  | 確定
40 | 開発計画表システム | 指摘一覧 | 機能要件 | 改修No.79 | 2019-07-02 | 一般ユーザーも参加者一覧ボタンを表示する。 |  |  | 確定
41 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 機能要件 | 改修No.80 | 2019-07-04 | ステータスの初期チェックを以下のように変更する。 ・管理権限…チェックなし ・SKS権限…チェックなし ・上記以外…Openのみチェック また、PC端末権限がある場合は、Closeを非活性とする。 | 検索仕様は以下の通り。 ・両方チェックなし…全検索（Open=0,Close=0を含む） ・Openのみチェック…Openの指摘が1件以上あるデータを表示 ・Closeのみチェック…Closeの指摘が1件以上あるデータを表示 ・両方チェックあり…Open/Closeのどちらかの指摘が1件以上あるデータを表示（Open=0,Close=0を含まない） |  | 確定
42 | 開発計画表システム | 設計チェック一覧 | 機能要件 | 改修No.81 | 2019-07-04 | PC端末権限がある場合は、指摘一覧列を非表示とする。 |  |  | 確定
43 | 開発計画表システム | 設計チェック参加者一覧 | 基本設計 | 改修No.82 | 2019-07-04 | 未登録参加者追加ボタンのマウスオーバーで説明「参加者追加できない場合はこちらで入力してください。」を表示する。 |  |  | 確定
44 | 開発計画表システム | 設計チェック基本情報登録 | 機能要件 | 改修No.101 | 2019-07-08 | 旧システムの「試験車sysから追加」機能を移行する。 |  |  | 確定
45
[8 empty] | 確定 | 44
[8 empty] | 保留 | 0
[8 empty] | 対応不要 | 0

## ロール設定
No. | システム | 画面 | 分類 | 起案者・情報元 | 起案日 | 要件 | 検討結果 | 備考 | 状態
1 | 開発計画表システム | ロール設定 | 機能要件 | 塚越様、機能No3-1 | 2019-04-26 | トラック予約の機能権限ロール対応に伴い、権限ロール、および権限フラグを追加する。また、ロールマスタデータ追加DDLを作成する。 |  |  | 確定
2 | 開発計画表システム | ロール設定 | 機能要件 | 改修No.1、７、８、15、44 | 2019-04-26 | CAP商品力の機能権限ロール対応に伴い、権限ロール、および権限フラグを追加する。また、ロールマスタデータ追加DDLを作成する。 |  |  | 確定
3 | 開発計画表システム | ロール設定 | 機能要件 | 改修No.25 | 2019-04-26 | 設計チェックの機能権限ロール対応に伴い、権限ロール、および権限フラグを追加する。また、ロールマスタデータ追加DDLを作成する。 |  |  | 確定
4
[8 empty] | 確定 | 3
[8 empty] | 保留 | 0
[8 empty] | 対応不要 | 0

## 機能権限設定
No. | システム | 画面 | 分類 | 起案者・情報元 | 起案日 | 要件 | 検討結果 | 備考 | 状態
1 | 開発計画表システム | 機能権限設定 | 機能要件 | 塚越様、機能No3-1 | 2019-04-26 | トラック予約の機能権限ロール対応に伴い、ロール権限データ追加DDLを作成する。 |  |  | 確定
2 | 開発計画表システム | 機能権限設定 | 機能要件 | 改修No.1、７、８、15、44 | 2019-04-26 | CAP商品力の機能権限ロール対応に伴い、ロール権限データ追加DDLを作成する。 |  |  | 確定
3 | 開発計画表システム | 機能権限設定 | 機能要件 | 改修No.25 | 2019-04-26 | 設計チェックの機能権限ロール対応に伴い、ロール権限データ追加DDLを作成する。 |  |  | 確定
4
[8 empty] | 確定 | 3
[8 empty] | 保留 | 0
[8 empty] | 対応不要 | 0