## Sheet1
テスト名 | [5 empty] | 総ケース数 | 35 | 残ケース数 | 0
前提条件等 |  | 1.テストユーザーは用意されていること（システム管理者） |  |  |  | OK | 31 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 4 | 総実施件数 | 35
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 共通動作確認 | レイアウト確認 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・画面レイアウト通りにすべての項目が表示されていること。 |  |  | OK
2 |  |  | 正常系 | 1.画面の解像度を1280×768に設定 2.画面を表示 | ・画面レイアウトの崩れがないこと。 |  |  | NG | #34159 | 閲覧権限設定画面を最大化した場合、説明リンクの位置が中央表示になってしまう アンカー左上 ○単体テスト 閲覧権限設定 No.2
3 |  |  | 正常系 |  | ・左上の最大化ボタンが活性になっていること。 |  |  | OK
4 |  |  | 正常系 |  | ・左上の最初化ボタンが活性になっていること。 |  |  | OK
5 | 基本機能確認 | 初期表示 | 正常系 | 1.メニューより閲覧権限設定を開く | ・「開発中・・・」チェックボックスが有効なこと |  |  | OK
6 |  |  | 正常系 |  | ・「先開・・・」チェックボックスが無効なこと |  |  | OK
7 |  |  | 正常系 |  | ・部署ドロップダウンが自部署になっていること |  |  | OK
8 |  |  | 正常系 |  | ・部署ドロップダウンが選択可能なこと |  |  | OK
9 |  |  | 正常系 |  | ・「派遣・・・」チェックボックスが無効なこと |  |  | OK
10 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に自部署に該当する人と全ての開発符号が表示されていること |  |  | OK
11 |  | 一覧設定 | 正常系 | 1.許可期間（開始）を入力 2.登録ボタン押下 | ・登録されること |  |  | OK
12 |  |  | 正常系 | 1.許可期間（開始）をクリア 2.許可期間（終了）を入力 3.登録ボタン押下 | ・登録されること |  |  | OK
13 |  |  | 異常系 | 1.許可期間（開始）を入力 2.許可期間（終了）を開始より前の日付で入力 3.登録ボタン押下 | ・終了日は開始日以降に設定する旨のメッセージが表示されること |  |  | NG | #34132 | 一覧及び一括設定で許可期間の日付逆転で登録できてしまう
14 |  |  | 正常系 | 1.許可期間（開始）を入力 2.許可期間（終了）を開始以降の日付で入力 3.登録ボタン押下 | ・登録されること |  |  | OK
15 |  | 一括設定 | 正常系 | 1.一括設定ボタン押下 | ・閲覧権限設定ウィザート画面が開くこと |  |  | OK
16 |  |  | 正常系 | 1.中止ボタン押下 | ・メイン画面へ遷移すること |  |  | OK
17 |  |  | 正常系 | 1.次へボタン押下 | ・①の画面へ遷移すること |  |  | OK
18 |  |  | 正常系 |  | ・「開発中・・・」チェックボックスが有効なこと |  |  | OK
19 |  |  | 正常系 | 1.中止ボタン押下 | ・メイン画面へ遷移すること |  |  | OK
20 |  |  | 正常系 | 1.戻るボタン押下 | ・1つ前の画面へ遷移すること |  |  | OK
21 |  |  | 正常系 | 1.次へボタン | ・開発符号を選択するメッセージが表示されること |  |  | OK
22 |  |  | 正常系 |  | ・①の画面のままであること |  |  | OK
23 |  |  | 正常系 | 1.一覧よりCtrlキーを押下し、複数の開発符号を選択する 2.次へボタン押下 | ・②の画面へ遷移すること |  |  | OK
24 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に自部署の人が全て表示されること |  |  | NG | #34160 | 管理者で一括設定を行う場合、③の人一覧に全ての人が表示される ○期待値 メイン画面の部署に該当する人のみがよい ○単体テスト 閲覧権限設定 No.24
25 |  |  | 正常系 | 1.一覧よりCtrlキーを押下し、複数の人を選択する 2.次へボタン押下 | ・③の画面へ遷移すること |  |  | OK
26 |  |  | 正常系 |  | ・閲覧許可期間にシステム日付がセットされていること |  |  | OK
27 |  |  | 正常系 | 1.中止ボタン押下 | ・メイン画面へ遷移すること |  |  | OK
28 |  |  | 正常系 | 1.戻るボタン押下 | ・1つ前の画面へ遷移すること |  |  | OK
29 |  |  | 異常系 | 1.閲覧開始期間の開始日のみ入力 2.次へボタン押下 | ・終了日を入力する旨のメッセージが表示されること |  |  | OK
30 |  |  | 異常系 | 1.閲覧開始期間の終了日のみ入力 2.次へボタン押下 | ・開始日を入力する旨のメッセージが表示されること |  |  | OK
31 |  |  | 異常系 | 1.閲覧開始期間の開始日を入力 2.終了日を開始日より前の日付で入力 3.次へボタン押下 | ・終了日は開始日以降に設定する旨のメッセージが表示されること |  |  | NG | #34132 | 一覧及び一括設定で許可期間の日付逆転で登録できてしまう
32 |  |  | 正常系 | 1.閲覧開始期間の開始日を入力 2.終了日を開始日以降の日付で入力 3.次へボタン押下 | ・設定完了画面へ遷移すること |  |  | OK
33 |  |  | 正常系 | 1.中止ボタン押下 | ・メイン画面へ遷移すること |  |  | OK
34 |  |  | 正常系 | 1.戻るボタン押下 | ・1つ前の画面へ遷移すること |  |  | OK
35 |  |  | 正常系 | 1.完了ボタン押下 | ・登録されること |  |  | OK
36