## Sheet1
テスト名 |  | メール原文修正単体テスト |  |  |  | 総ケース数 | 10 | 残ケース数 | 0
前提条件等 | [5 empty] | OK | 10 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 0 | 総実施件数 | 10
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 共通動作確認 | レイアウト確認 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・画面レイアウト通りにすべての項目が表示されていること。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
2 |  |  | 正常系 | 1.画面の解像度を1280×768に設定 2.画面を表示 | ・画面レイアウトの崩れがないこと。 | 2019-07-08 | 中村 | OK | #46422
3 |  | 初期値チェック | 正常系 | 1.画面表示時の対象の初期値項目を確認 | ・以下の項目にデータが表示されていること。 車両名・・・前画面で選択した車両名が表示されている 特殊文字・・・DBへ保存されている特殊文字が表示されている 再読込ボタン・・・非活性となっている | 2019-07-03 | 中村 | OK
4 | 基本動作確認 | 編集 | 異常系 | １．特殊文字のグリッドをダブルクリック | ・編集できないこと | 2019-07-08 | 中村 | OK | #46563
5 |  |  | 異常系 | １．予約種別を選択しない状態で「登録」ボタンを押下 | ・入力チェックのメッセージが表示される（予約種別・件名・本文） | 2019-07-08 | 中村 | OK | #46600
6 |  | 予約種別 | 正常系 | １．予約種別を選択 | ・選択した予約種別に合ったメールデータが表示される。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
7 |  | 登録 | 正常系 | １．登録ボタンを押下（１０００文字以下） | ・入力したメール文章が保存される。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
8 |  | 登録 | 正常系 | １．登録ボタンを押下（１０００文字以上） | ・１０００文字以上入力された本文データが新しいレコードとして新規挿入されている | 2019-07-03 | 中村 | OK
9 |  | 再読込 | 正常系 | １．再読込ボタンを押下 | ・選択した予約種別に合ったメールデータが表示される。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
10 |  | 閉じる | 正常系 | １．閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-07-03 | 中村 | OK

## 試験実施要綱（内部資料） (hidden)
単体試験実施要綱（内部資料）
単体試験前準備
① | 既存システムが動作する環境を準備する。（済）
② | 試験実施端末にtnsnames.oraを設定する。移行設計書を参照。
③ | 最新のmdbファイルを提供頂く
④ | データベースを構築する。既に開発用に構築されたデータベースをすべて削除し、何も無い状態から作成する。
単体試験実施手順
１．試験仕様および試験結果のファイルおよびシートを作成する。
■ フォルダの作成
エビデンスを格納するフォルダを作成する。
フォルダ名は以下のとおりとする。
040300 単体試験エビデンス\試験No
■ ファイルの作成
試験仕様および試験結果のファイルを作成する。
040200 単体試験仕様および試験結果000 雛形.xlsをコピーして
040200 単体試験仕様および試験結果\試験No.xlsを作成する。
■ 試験情報の記入
試験対象情報を当ファイルの単体試験項目一覧から該当の行をコピーし貼り付ける。
２．実行
■ 既存システム
既存システムにて当該機能を実行する。
リモート接続で「192.168.8.72」へログインして実行する。 ID/PW : administrator/P@ssw0rd
■ 新システム
新システムにて当該機能を実行する。
３．実行結果の確認とエビデンスの保存
シートの更新、ＤＢの更新、別ファイルの更新、PHDの読込、パスワードの観点から既存システムと新システムの結果を突合せて相違ないことを確認する。
結果が同じであれば合格、そうでなければ不合格とし、試験仕様および試験結果に記載する。
エビデンスとして以下の通りファイルに保存する。
① | シートの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
② | ＤＢの更新
対象のデータをエクスポートまたはコピー＆ペーストしたエクセルファイルをエビデンスフォルダ内に保存する。
③ | 別ファイルの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
④ | PHDの読込
TODO
⑤ | パスワード
TODO
４．不具合対応
① | 試験にて不合格となった場合、または、別の個所にて不具合を発見した場合は、その内容を障害管理表へ記載する。