## Sheet1
テスト名 |  | 項目詳細（トラック）単体テスト |  |  |  | 総ケース数 | 15 | 残ケース数 | 0
前提条件等 | [5 empty] | OK | 15 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 0 | 総実施件数 | 15
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 共通動作確認 | レイアウト確認 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・画面レイアウト通りにすべての項目が表示されていること。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
2 |  |  | 正常系 | 1.画面の解像度を1280×768に設定 2.画面を表示 | ・画面レイアウトの崩れがないこと。 | 2019-07-08 | 中村 | OK | #46422
3 |  | 必須チェック | 異常系 | １．登録ボタンを押下 | ・必須チェックエラーとなること。 種別、車両名、保管場所、予約可能開始日、登録番号、種類、始発場所、時間帯 | 2019-07-08 | 中村 | OK | #46636
4 | 基本動作確認 | 初期表示 | 正常系 | １．画面を表示（新規登録） | ・種別・・・各トラックが選択されており、始発場所、時間帯が選択不可になっている ・予約可能開始日・・・システム日付が表示されている ・削除ボタンが非表示になっている。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
5 |  |  | 正常系 | １．画面を表示（編集） 定期便 | ・種別が定期便選択状態となっており、各トラック・定期便ラジオボタンが非活性となっている。始発場所・時間帯は選択可能となっている。 ・「毎月２０日始業前チェックを設定する」が非活性となっている ・「定時間日の設定」が選択可能となっている。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
6 |  |  | 正常系 | １．画面を表示（編集） 各トラック予約 | ・種別が各トラック選択状態となっており、定期便ラジオボタン、始発場所、時間帯が非活性となっている。 ・定期便休止時間帯設定が非活性となっている。 ・毎月２０日始業前チェックを設定するが活性化されている。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
7 |  | 定期便ラジオボタン | 正常系 | １．定期便ラジオボタンを押下 | ・始発場所、時間帯が選択可能となる | 2019-07-03 | 中村 | OK
8 |  | 各トラックラジオボタン | 正常系 | １．各トラックラジオボタンを押下 | ・始発場所、時間帯が選択不可となる | 2019-07-03 | 中村 | OK
9 |  | 閉じる | 正常系 | １．閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
10 |  | 定時間日の設定ボタン | 正常系 | １．定時間日の設定ボタンを押下 | ・定時間日の設定画面が開くこと。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
11 |  | 対象年度表示ボタン | 正常系 | １．対象年度を選択し、「表示」ボタンを押下 | ・該当年度のデータがカレンダーグリッドへ表示される。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
12 |  | 編集 | 異常系 | １．カレンダーグリッドをダブルクリック | ・カレンダーグリッドが編集状態とならないこと | 2019-07-08 | 中村 | OK | #46563
13 |  | 登録 | 正常系 | １．登録ボタンを押下 | ・画面へ表示されているデータが保存される | 2019-07-03 | 中村 | OK
14 |  | 削除 | 正常系 | １．削除ボタンを押下（スケジュール登録されていない） | ・項目が削除される | 2019-07-03 | 中村 | OK
15 |  |  | 正常系 | １．削除ボタンを押下（スケジュール登録されている） | ・エラーメッセージが表示され、項目が削除されない | 2019-07-08 | 中村 | OK | #46635

## 試験実施要綱（内部資料） (hidden)
単体試験実施要綱（内部資料）
単体試験前準備
① | 既存システムが動作する環境を準備する。（済）
② | 試験実施端末にtnsnames.oraを設定する。移行設計書を参照。
③ | 最新のmdbファイルを提供頂く
④ | データベースを構築する。既に開発用に構築されたデータベースをすべて削除し、何も無い状態から作成する。
単体試験実施手順
１．試験仕様および試験結果のファイルおよびシートを作成する。
■ フォルダの作成
エビデンスを格納するフォルダを作成する。
フォルダ名は以下のとおりとする。
040300 単体試験エビデンス\試験No
■ ファイルの作成
試験仕様および試験結果のファイルを作成する。
040200 単体試験仕様および試験結果000 雛形.xlsをコピーして
040200 単体試験仕様および試験結果\試験No.xlsを作成する。
■ 試験情報の記入
試験対象情報を当ファイルの単体試験項目一覧から該当の行をコピーし貼り付ける。
２．実行
■ 既存システム
既存システムにて当該機能を実行する。
リモート接続で「192.168.8.72」へログインして実行する。 ID/PW : administrator/P@ssw0rd
■ 新システム
新システムにて当該機能を実行する。
３．実行結果の確認とエビデンスの保存
シートの更新、ＤＢの更新、別ファイルの更新、PHDの読込、パスワードの観点から既存システムと新システムの結果を突合せて相違ないことを確認する。
結果が同じであれば合格、そうでなければ不合格とし、試験仕様および試験結果に記載する。
エビデンスとして以下の通りファイルに保存する。
① | シートの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
② | ＤＢの更新
対象のデータをエクスポートまたはコピー＆ペーストしたエクセルファイルをエビデンスフォルダ内に保存する。
③ | 別ファイルの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
④ | PHDの読込
TODO
⑤ | パスワード
TODO
４．不具合対応
① | 試験にて不合格となった場合、または、別の個所にて不具合を発見した場合は、その内容を障害管理表へ記載する。