## Sheet1
テスト名 |  | 開発符号検索画面単体テスト |  |  |  | 総ケース数 | 11 | 残ケース数 | 1
前提条件等 | [5 empty] | OK | 9 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 1 | 総実施件数 | 10
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 共通動作確認 | レイアウト確認 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・画面レイアウト通りにすべての項目が表示されていること。 | 2019-06-27 | 松岡 | OK
2 |  |  | 正常系 | 1.画面の解像度を1280×768に設定 2.画面を表示 | ・画面レイアウトの崩れがないこと。
3 |  | 桁数チェック | 正常系 | 1.対象の制限項目を入力 | ・指定された桁数以上の入力ができないこと。 【対象項目】 車系：10 開発符号：15 | 2019-06-27 | 松岡 | OK
4 |  | 初期値チェック | 正常系 | 1.画面表示時の対象の初期値項目を確認 | ・指定された初期値が入力されていること。 【対象項目】 車系：遷移元で指定されていた場合はその値、それ以外はブランク 開発符号：ブランク | 2019-06-27 | 松岡 | OK
5 | 基本動作確認 | 初期表示 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・開発符号情報が一覧表示されていること。 | 2019-06-27 | 松岡 | OK
6 |  | ソート順 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・以下のキー順で一覧表示されていること。 （１）開発中フラグの降順 （２）ソートNoの昇順 （３）車系名の昇順 （４）開発符号名の昇順 | 2019-06-27 | 松岡 | OK
7 |  | 閉じる | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-06-27 | 松岡 | OK
8 |  | 閉じるアイコン（右上） | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-06-27 | 松岡 | OK
9 |  | 検索 | 正常系 | 1.車系に1文字入力 2.検索ボタンを押下 | ・指定された検索条件で、開発符号の一覧が表示されること。 | 2019-06-27 | 松岡 | OK
10 |  |  | 正常系 | 1.開発符号に1文字入力 2.検索ボタンを押下 | ・指定された検索条件で、開発符号の一覧が表示されること。 | 2019-06-27 | 松岡 | OK
11 |  |  | 異常系 | 1.検索結果がない条件を入力 2.検索ボタンを押下 | ・エラーメッセージが表示されること。 検索結果がありませんでした。 | 2019-06-27 | 松岡 | NG | #46196
12
13
14
15

## 試験実施要綱（内部資料） (hidden)
単体試験実施要綱（内部資料）
単体試験前準備
① | 既存システムが動作する環境を準備する。（済）
② | 試験実施端末にtnsnames.oraを設定する。移行設計書を参照。
③ | 最新のmdbファイルを提供頂く
④ | データベースを構築する。既に開発用に構築されたデータベースをすべて削除し、何も無い状態から作成する。
単体試験実施手順
１．試験仕様および試験結果のファイルおよびシートを作成する。
■ フォルダの作成
エビデンスを格納するフォルダを作成する。
フォルダ名は以下のとおりとする。
040300 単体試験エビデンス\試験No
■ ファイルの作成
試験仕様および試験結果のファイルを作成する。
040200 単体試験仕様および試験結果000 雛形.xlsをコピーして
040200 単体試験仕様および試験結果\試験No.xlsを作成する。
■ 試験情報の記入
試験対象情報を当ファイルの単体試験項目一覧から該当の行をコピーし貼り付ける。
２．実行
■ 既存システム
既存システムにて当該機能を実行する。
リモート接続で「192.168.8.72」へログインして実行する。 ID/PW : administrator/P@ssw0rd
■ 新システム
新システムにて当該機能を実行する。
３．実行結果の確認とエビデンスの保存
シートの更新、ＤＢの更新、別ファイルの更新、PHDの読込、パスワードの観点から既存システムと新システムの結果を突合せて相違ないことを確認する。
結果が同じであれば合格、そうでなければ不合格とし、試験仕様および試験結果に記載する。
エビデンスとして以下の通りファイルに保存する。
① | シートの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
② | ＤＢの更新
対象のデータをエクスポートまたはコピー＆ペーストしたエクセルファイルをエビデンスフォルダ内に保存する。
③ | 別ファイルの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
④ | PHDの読込
TODO
⑤ | パスワード
TODO
４．不具合対応
① | 試験にて不合格となった場合、または、別の個所にて不具合を発見した場合は、その内容を障害管理表へ記載する。