## Sheet1
テスト名 |  | 設計チェック基本情報登録画面単体テスト |  |  |  | 総ケース数 | 17 | 残ケース数 | 1
前提条件等 | [5 empty] | OK | 14 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 2 | 総実施件数 | 16
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 共通動作確認 | レイアウト確認 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・画面レイアウト通りにすべての項目が表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | NG | #46122
2 |  |  | 正常系 | 1.画面の解像度を1280×768に設定 2.画面を表示 | ・画面レイアウトの崩れがないこと。
3 |  | 必須チェック | 異常系 | 1.開催日,設計チェック名を未入力で登録ボタン押下 | ・必須チェックエラーとなること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
4 |  | 桁数チェック | 正常系 | 1.対象の制限項目を入力 | ・指定された桁数以上の入力ができないこと。 【対象項目】 設計チェック名：５０ 開催回：５ | 2019-06-28 | 松岡 | OK
5 |  | 表示形式チェック | 正常系 | 1.設計チェック一覧画面で全ての項目に登録があるデータを基本情報ボタン押下で画面表示 | ・指定された表示形式で表示されていること。 【対象項目】 開催日：yyyy/MM/dd | 2019-06-28 | 松岡 | OK
6 | 基本動作確認 | 初期表示 | 正常系 | 1.設計チェック一覧画面から新規作成ボタン押下での画面表示 | ・入力欄は空の状態で表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
7 |  |  | 正常系 | 1.設計チェック一覧画面から基本情報リンク押下での画面表示 | ・設計チェック一覧画面で選択した設計チェック基本情報のデータが表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
8 |  | 閉じる | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
9 |  |  | 異常系 | 1.任意の項目を更新 2.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 ・更新したレコードが登録されないこと。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
10 |  | 閉じるアイコン（右上） | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
11 |  | 登録済車両追加 | 正常系 | 1.登録済車両追加ボタンを押下 | ・試験車一覧画面が表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
12 |  | 未登録車両追加 | 正常系 | 1.未登録車両追加ボタンを押下 | ・未登録車両追加画面が表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
13 |  | 登録 | 正常系 | 1.設計チェック一覧画面から新規作成ボタン押下での画面表示 2.入力項目の入力 3.登録ボタンを押下 | ・画面が閉じ、登録したレコードが登録され、設計チェック一覧画面に表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
14 |  |  | 正常系 | 1.設計チェック一覧画面から基本情報リンク押下での画面表示 2.入力項目の変更 3.登録ボタンを押下 | ・画面が閉じ、更新したレコードが登録され、設計チェック一覧画面に表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
15 |  | 車両削除 | 正常系 | 1.任意の車両を選択 2.車両削除ボタンを押下 | ・以下のメッセージが表示されること。 削除してもよろしいですか？ 削除しました。 | 2019-06-28 | 松岡 | NG | #46294
16 |  |  | 異常系 | 1.指摘を選択せず車両削除ボタンをクリック | ・エラーメッセージが表示されること。 対象を選択してください。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
17 |  |  | 異常系 | 1.指摘に使用されている車両を選択 2.車両削除ボタンを押下 | ・エラーメッセージが表示されること。 その車両は指摘ですでに利用されているため、削除できません。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK

## 試験実施要綱（内部資料） (hidden)
単体試験実施要綱（内部資料）
単体試験前準備
① | 既存システムが動作する環境を準備する。（済）
② | 試験実施端末にtnsnames.oraを設定する。移行設計書を参照。
③ | 最新のmdbファイルを提供頂く
④ | データベースを構築する。既に開発用に構築されたデータベースをすべて削除し、何も無い状態から作成する。
単体試験実施手順
１．試験仕様および試験結果のファイルおよびシートを作成する。
■ フォルダの作成
エビデンスを格納するフォルダを作成する。
フォルダ名は以下のとおりとする。
040300 単体試験エビデンス\試験No
■ ファイルの作成
試験仕様および試験結果のファイルを作成する。
040200 単体試験仕様および試験結果000 雛形.xlsをコピーして
040200 単体試験仕様および試験結果\試験No.xlsを作成する。
■ 試験情報の記入
試験対象情報を当ファイルの単体試験項目一覧から該当の行をコピーし貼り付ける。
２．実行
■ 既存システム
既存システムにて当該機能を実行する。
リモート接続で「192.168.8.72」へログインして実行する。 ID/PW : administrator/P@ssw0rd
■ 新システム
新システムにて当該機能を実行する。
３．実行結果の確認とエビデンスの保存
シートの更新、ＤＢの更新、別ファイルの更新、PHDの読込、パスワードの観点から既存システムと新システムの結果を突合せて相違ないことを確認する。
結果が同じであれば合格、そうでなければ不合格とし、試験仕様および試験結果に記載する。
エビデンスとして以下の通りファイルに保存する。
① | シートの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
② | ＤＢの更新
対象のデータをエクスポートまたはコピー＆ペーストしたエクセルファイルをエビデンスフォルダ内に保存する。
③ | 別ファイルの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
④ | PHDの読込
TODO
⑤ | パスワード
TODO
４．不具合対応
① | 試験にて不合格となった場合、または、別の個所にて不具合を発見した場合は、その内容を障害管理表へ記載する。