## Sheet1
テスト名 |  | 設計チェック参加者一覧画面単体テスト |  |  |  | 総ケース数 | 16 | 残ケース数 | 1
前提条件等 | [5 empty] | OK | 15 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 0 | 総実施件数 | 15
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 共通動作確認 | レイアウト確認 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・画面レイアウト通りにすべての項目が表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
2 |  |  | 正常系 | 1.画面の解像度を1280×768に設定 2.画面を表示 | ・画面レイアウトの崩れがないこと。
3 |  | 表示形式チェック | 正常系 | 1.全ての項目に登録があるデータを画面表示 | ・指定された表示形式で表示されていること。 【対象項目】 開催日：yyyy/MM/dd | 2019-06-28 | 松岡 | OK
4 | 基本動作確認 | 初期表示 | 正常系 | 1.設計チェック画面から参加者一覧ボタン押下での画面表示(参加者追加前) | ・一覧は空の状態で表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
5 |  |  | 正常系 | 1.設計チェック画面から参加者一覧ボタン押下での画面表示(参加者追加後) | ・追加済みの参加者が一覧に表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
6 |  | 閉じる | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
7 |  |  | 正常系 | 1.任意の項目を更新 2.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 ・更新したレコードが登録されないこと。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
8 |  | 閉じるアイコン（右上） | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
9 |  | 全項目チェック | 正常系 | 1.全項目チェックボタンをクリック | ・すべてのレコードにチェックが入ること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
10 |  |  | 正常系 | 1.全項目チェックボタンをクリック 2.全項目チェックボタンをクリック | ・すべてのレコードのチェックが外れること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
11 |  | Excel出力 | 正常系 | 1.Excel出力ボタンをクリック | ・指定したフォルダにExcelファイル出力されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
12 |  |  | 異常系 | 1.一覧にデータが表示されていない状態でExcel出力ボタンをクリック | ・エラーメッセージが表示されること。 対象データがありませんでした。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
13 |  | 参加者追加 | 正常系 | 1.参加者追加ボタンを押下 | ・ユーザー一覧画面が表示されること。 ・選択したユーザーが一覧に反映されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
14 |  | 未登録参加者追加 | 正常系 | 1.未登録参加者追加ボタンを押下 | ・未登録参加者追加画面が表示されること。 ・登録したユーザーが一覧に反映されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
15 |  | 参加者削除 | 正常系 | 1.一覧から削除するレコードを選択し、参加者削除ボタンを押下 2.はいを押下 | ・メッセージが表示され画面が閉じ、レコードが削除され、設計チェック参加者一覧画面に表示されなくなること。 削除してもよろしいですか？ 削除しました。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
16 |  |  | 異常系 | 1.参加者は未選択 2.削除ボタンを押下 | ・メッセージが表示されること。 対象を選択してください。 | 2019-07-01 | 松岡 | OK | #46299

## 試験実施要綱（内部資料） (hidden)
単体試験実施要綱（内部資料）
単体試験前準備
① | 既存システムが動作する環境を準備する。（済）
② | 試験実施端末にtnsnames.oraを設定する。移行設計書を参照。
③ | 最新のmdbファイルを提供頂く
④ | データベースを構築する。既に開発用に構築されたデータベースをすべて削除し、何も無い状態から作成する。
単体試験実施手順
１．試験仕様および試験結果のファイルおよびシートを作成する。
■ フォルダの作成
エビデンスを格納するフォルダを作成する。
フォルダ名は以下のとおりとする。
040300 単体試験エビデンス\試験No
■ ファイルの作成
試験仕様および試験結果のファイルを作成する。
040200 単体試験仕様および試験結果000 雛形.xlsをコピーして
040200 単体試験仕様および試験結果\試験No.xlsを作成する。
■ 試験情報の記入
試験対象情報を当ファイルの単体試験項目一覧から該当の行をコピーし貼り付ける。
２．実行
■ 既存システム
既存システムにて当該機能を実行する。
リモート接続で「192.168.8.72」へログインして実行する。 ID/PW : administrator/P@ssw0rd
■ 新システム
新システムにて当該機能を実行する。
３．実行結果の確認とエビデンスの保存
シートの更新、ＤＢの更新、別ファイルの更新、PHDの読込、パスワードの観点から既存システムと新システムの結果を突合せて相違ないことを確認する。
結果が同じであれば合格、そうでなければ不合格とし、試験仕様および試験結果に記載する。
エビデンスとして以下の通りファイルに保存する。
① | シートの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
② | ＤＢの更新
対象のデータをエクスポートまたはコピー＆ペーストしたエクセルファイルをエビデンスフォルダ内に保存する。
③ | 別ファイルの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
④ | PHDの読込
TODO
⑤ | パスワード
TODO
４．不具合対応
① | 試験にて不合格となった場合、または、別の個所にて不具合を発見した場合は、その内容を障害管理表へ記載する。