## Sheet1
テスト名 |  | 各トラック予約単体テスト |  |  |  | 総ケース数 | 15 | 残ケース数 | 0
前提条件等 | [5 empty] | OK | 12 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 3 | 総実施件数 | 15
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 共通動作確認 | レイアウト確認 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・画面レイアウト通りにすべての項目が表示されていること。 | 2019-07-03 | 中村 | NG | #46565
2 |  |  | 正常系 | 1.画面の解像度を1280×768に設定 2.画面を表示 | ・画面レイアウトの崩れがないこと。 | 2019-07-03 | 中村 | NG | #46422
3 |  | 必須チェック | 異常系 | １．すべての項目が未入力の状態で登録ボタンを押下する | ・必須チェックエラーとなること。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
4 | 基本動作確認 | 初期表示 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・予約者にログインユーザーが表示されている。 ・カレンダーグリッドで選択した年月日時間が選択されている。 ・空き時間が設定されている。 ・運行区間に１行追加されている。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
5 |  | 編集 | 正常系 | １．運行区間の出発ドロップダウンへ任意の値を入力する | ・手入力を行える。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
6 |  |  | 正常系 | １．運行区間の到着ドロップダウンへ任意の値を入力する | ・手入力を行える。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
7 |  |  | 正常系 | １．予約者ドロップダウンをクリックする | ・ユーザー一覧が表示される | 2019-07-03 | 中村 | OK
8 |  |  | 正常系 | １．運転者Aドロップダウンをクリックする | ・ユーザー一覧が表示される | 2019-07-03 | 中村 | OK
9 |  |  | 正常系 | １．運転者Bドロップダウンをクリックする | ・ユーザー一覧が表示される | 2019-07-03 | 中村 | OK
10 |  |  | 正常系 | １．行追加ボタンを押下する | ・運行区間に新しく行が追加される | 2019-07-03 | 中村 | OK
11 |  |  | 正常系 | １．行削除ボタンを押下する | ・選択中の行を削除します。よろしいですか？が表示される。 はい・・・選択中の行が削除される。 いいえ・・・選択中の行が削除されない。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
12 |  |  | 異常系 | １．行削除ボタンを押下する | ・対象を選択してください が表示される | 2019-07-03 | 中村 | OK
13 |  |  | 正常系 | １．よく使う目的地ボタンを押下する | ・よく使う目的地ウィンドウが表示される。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
14 |  | 閉じる | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じる。 | 2019-07-03 | 中村 | OK
15 |  | 登録 | 正常系 | １．すべての項目を入力し、登録ボタンを押下する | ・入力した値が保存される。 ・トラック予約画面へ戻り、登録したスケジュールが表示される。 | 2019-07-03 | 中村 | NG | #46568

## 試験実施要綱（内部資料） (hidden)
単体試験実施要綱（内部資料）
単体試験前準備
① | 既存システムが動作する環境を準備する。（済）
② | 試験実施端末にtnsnames.oraを設定する。移行設計書を参照。
③ | 最新のmdbファイルを提供頂く
④ | データベースを構築する。既に開発用に構築されたデータベースをすべて削除し、何も無い状態から作成する。
単体試験実施手順
１．試験仕様および試験結果のファイルおよびシートを作成する。
■ フォルダの作成
エビデンスを格納するフォルダを作成する。
フォルダ名は以下のとおりとする。
040300 単体試験エビデンス\試験No
■ ファイルの作成
試験仕様および試験結果のファイルを作成する。
040200 単体試験仕様および試験結果000 雛形.xlsをコピーして
040200 単体試験仕様および試験結果\試験No.xlsを作成する。
■ 試験情報の記入
試験対象情報を当ファイルの単体試験項目一覧から該当の行をコピーし貼り付ける。
２．実行
■ 既存システム
既存システムにて当該機能を実行する。
リモート接続で「192.168.8.72」へログインして実行する。 ID/PW : administrator/P@ssw0rd
■ 新システム
新システムにて当該機能を実行する。
３．実行結果の確認とエビデンスの保存
シートの更新、ＤＢの更新、別ファイルの更新、PHDの読込、パスワードの観点から既存システムと新システムの結果を突合せて相違ないことを確認する。
結果が同じであれば合格、そうでなければ不合格とし、試験仕様および試験結果に記載する。
エビデンスとして以下の通りファイルに保存する。
① | シートの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
② | ＤＢの更新
対象のデータをエクスポートまたはコピー＆ペーストしたエクセルファイルをエビデンスフォルダ内に保存する。
③ | 別ファイルの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
④ | PHDの読込
TODO
⑤ | パスワード
TODO
４．不具合対応
① | 試験にて不合格となった場合、または、別の個所にて不具合を発見した場合は、その内容を障害管理表へ記載する。