## Sheet1
テスト名 |  | 設計チェック一覧画面単体テスト |  |  |  | 総ケース数 | 29 | 残ケース数 | 0
前提条件等 | [5 empty] | OK | 29 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 0 | 総実施件数 | 29
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 共通動作確認 | レイアウト確認 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・画面レイアウト通りにすべての項目が表示されていること。 | 2019-07-01 | 松岡 | OK | #46035
2 |  |  | 正常系 | 1.画面の解像度を1280×768に設定 2.画面を表示 | ・画面レイアウトの崩れがないこと。 | 2019-07-02 | 松岡 | OK | #45561
3 |  |  | 正常系 |  | ・左上の最大化ボタンが活性になっていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
4 |  |  | 正常系 |  | ・左上の最小化ボタンが活性になっていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
5 |  | 必須チェック | 異常系 | 1.検索所条件の開催日（FROM)を未入力で検索ボタン押下 | ・必須チェックエラーとなること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
6 |  | 初期値チェック | 正常系 | 1.画面表示時の対象の初期値項目を確認 | ・指定された初期値が入力されていること。 【対象項目】 開催日（FROM)：前月の1日 ステータス：OPEN | 2019-06-28 | 松岡 | OK
7 |  | 機能権限チェック | 正常系 | 1.機能権限毎の表示ボタンを確認 | ・ログインユーザーの機能権限に合わせてボタンの表示・非表示がされていること。（別紙：機能権限を参照） | 2019-06-28 | 松岡 | OK
8 | 基本動作確認 | 初期表示 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・設計チェック情報が一覧表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
9 |  |  | 異常系 | 1.検索結果がない状態で、画面を表示 | ・エラーメッセージが表示されること。 検索結果がありませんでした。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
10 |  | ソート順 | 正常系 | 1.画面を表示 | ・開催日の降順で一覧表示されていること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
11 |  | 閉じる | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
12 |  | 閉じるアイコン（右上） | 正常系 | 1.閉じるボタンを押下 | ・画面が閉じること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
13 |  | 検索 | 正常系 | 1.すべての検索条件を入力 2.検索ボタンを押下 | ・指定した検索条件に合致した検索結果が一覧表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
14 |  |  | 正常系 | 1.開催日（FROM)のみ入力 2.検索ボタンを押下 | 検索条件に一致する情報が表示されること。 ・開催日（FROM)より過去日は一致しない ・開催日（FROM)と同日は一致する ・開催日（FROM)より未来日は一致する | 2019-06-28 | 松岡 | OK
15 |  |  | 正常系 | 1.開催日（FROM)と開催日（TO)のみ入力 2.検索ボタンを押下 | 検索条件に一致する情報が表示されること。 ・開催日（FROM)より過去日は一致しない ・開催日（FROM)と同日は一致する ・開催日（FROM)と開催日（TO)の間の日付は一致する ・開催日（TO)と同日は一致する ・開催日（TO)より未来日は一致しない | 2019-06-28 | 松岡 | OK
16 |  |  | 正常系 | 1.開催日（FROM)と設計チェック名のみ入力 2.検索ボタンを押下 | 検索条件に一致する情報が表示されること。 ・開催日（FROM)より過去日かつ設計チェック名に部分一致しない場合は一致しない ・開催日（FROM)より過去日かつ設計チェック名に部分一致する場合は一致しない ・開催日（FROM)より未来日かつ設計チェック名に部分一致しない場合は一致しない ・開催日（FROM)より未来日かつ設計チェック名に部分一致する場合は一致する | 2019-06-28 | 松岡 | OK
17 |  |  | 正常系 | 1.開催日（FROM)とステータスのみ入力 2.検索ボタンを押下 | 検索条件に一致する情報が表示されること。 ・開催日（FROM)より過去日かつステータスが両方チェックの場合は一致しない ・開催日（FROM)より未来日かつステータスのOPENのみチェックの場合はステータスがOPENの場合のみ一致する ・開催日（FROM)より未来日かつステータスのCLOSEのみチェックの場合はステータスがCLOSEの場合のみ一致する ・開催日（FROM)より未来日かつステータスが両方チェックの場合はステータスがOPENでもCLOSEでも一致する ・開催日（FROM)より未来日かつステータスが未チェックの場合はステータスがOPENでもCLOSEでも一致する | 2019-06-28 | 松岡 | OK
18 |  |  | 異常系 | 1.検索結果がない条件を入力 2.検索ボタンを押下 | ・エラーメッセージが表示されること。 検索結果がありませんでした。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
19 |  | 削除 | 異常系 | 1.検索結果を選択せずに、削除ボタンを押下。 | ・「対象を選択してください。」の警告メッセージが表示される。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
20 |  |  | 正常系 | 1.検索結果から任意のデータを選択する。 2.削除ボタンを押下。 | ・「以下のデータを削除します。よろしいですか。 開催日：<選択データの開催日> 設計チェック：<選択データの設計チェック名>」 の確認メッセージが表示される。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
21 |  |  | 正常系 | 3.「いいえ（N)」ボタンを押下する。 | ・元の画面に戻ることを確認。 ・選択したデータが削除されないことを確認。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
22 |  |  | 正常系 | 3.「はい（Y)」ボタンを押下する。 | ・選択したデータが削除されていることを確認。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
23 |  | 指摘一覧 | 正常系 | 1.任意の指摘一覧のリンクをクリック | クリックされた指摘一覧情報が設計チェック指摘一覧画面で表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
24 |  | 設計チェック | 正常系 | 1.任意の設計チェックのリンクをクリック | クリックされた設計チェック情報が設計チェック詳細画面で表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
25 |  | 基本情報 | 正常系 | 1.任意の基本情報のリンクをクリック | クリックされた基本情報が設計チェック基本情報登録画面で表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
26 |  | 新規作成 | 正常系 | 1.新規作成ボタンをクリック | 設計チェック基本情報登録画面が初期値状態で表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
27 |  | 指摘エクスポート | 正常系 | 1.指摘エクスポートボタンをクリック | 指摘エクスポート画面が表示されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
28 |  | Excel出力 | 正常系 | 1.Excel出力ボタンをクリック | ・指定したフォルダにExcelファイル出力されること。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK
29 |  |  | 異常系 | 1.一覧にデータが表示されていない状態でExcel出力ボタンをクリック | ・エラーメッセージが表示されること。 対象データがありませんでした。 | 2019-06-28 | 松岡 | OK

## 別紙 機能権限
機能権限
No. | 権限カテゴリ | 画面ID | 画面名 | イベント |  | 権限種別 | [8 empty] | 備考
|  |  |  | イベント名 | イベント種別 | 参照 | 更新 | 出力 | 管理 | PrtScr | ｶｰｼｪｱ | 全閲覧 | 自管理 | SKS
1 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 画面 | オープン | ●
2 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 検索 | クリック | ●
3 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 設計チェック削除 | クリック |  |  |  | ●
4 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 指摘一覧 | クリック | ●
5 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 設計チェック | クリック | ● | [8 empty] | PC端末権限ありのみ
6 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 基本情報 | クリック |  |  |  | ●
7 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 新規作成 | クリック |  |  |  | ●
8 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 指摘エクスポート | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
9 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | Excel出力 | クリック |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ●
10 |  | KKS21010 | 設計チェック一覧 | 閉じる | クリック | ●
11 |  | KKS21011 | 設計チェック基本情報登録 | 画面 | オープン |  |  |  | ●
12 |  | KKS21011 | 設計チェック基本情報登録 | 登録済車両追加 | クリック |  |  |  | ●
13 |  | KKS21011 | 設計チェック基本情報登録 | 未登録車両追加 | クリック |  |  |  | ●
14 |  | KKS21011 | 設計チェック基本情報登録 | 車両削除 | クリック |  |  |  | ●
15 |  | KKS21011 | 設計チェック基本情報登録 | 登録 | クリック |  |  |  | ●
16 |  | KKS21011 | 設計チェック基本情報登録 | 閉じる | クリック |  |  |  | ●
17 |  | KKS21012 | 試験車一覧（設計チェック） | 画面 | オープン |  |  |  | ●
18 |  | KKS21012 | 試験車一覧（設計チェック） | 開発符号 | クリック |  |  |  | ●
19 |  | KKS21012 | 試験車一覧（設計チェック） | 検索 | クリック |  |  |  | ●
20 |  | KKS21012 | 試験車一覧（設計チェック） | 登録 | クリック |  |  |  | ●
21 |  | KKS21012 | 試験車一覧（設計チェック） | 閉じる | クリック |  |  |  | ●
22 |  | KKS21013 | 設計チェック | 画面 | オープン | ●
23 |  | KKS21013 | 設計チェック | 検索条件（-）非表示 | クリック | ●
24 |  | KKS21013 | 設計チェック | 検索条件（+）表示 | クリック | ●
25 |  | KKS21013 | 設計チェック | 検索 | クリック | ●
26 |  | KKS21013 | 設計チェック | クリア | クリック | ●
27 |  | KKS21013 | 設計チェック | 指摘追加 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
28 |  | KKS21013 | 設計チェック | 指摘コピー | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
29 |  | KKS21013 | 設計チェック | 指摘削除 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
30 |  | KKS21013 | 設計チェック | 指摘履歴 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
31 |  | KKS21013 | 設計チェック | 処置課 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
32 |  | KKS21013 | 設計チェック | 担当課 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
33 |  | KKS21013 | 設計チェック | 担当者 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
34 |  | KKS21013 | 設計チェック | 外製車 | マウスオーバー | ●
35 |  | KKS21013 | 設計チェック | 登録 | クリック |  | ● |  | ●
36 |  | KKS21013 | 設計チェック | 参加者一覧 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
37 |  | KKS21013 | 設計チェック | Excel出力 | クリック |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ●
38 |  | KKS21013 | 設計チェック | 閉じる | クリック | ●
39 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 画面 | オープン | ●
40 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 検索条件（-）非表示 | クリック | ●
41 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 検索条件（+）表示 | クリック | ●
42 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 担当課 | クリック | ●
43 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 検索 | クリック | ●
44 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | クリア | クリック | ●
45 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 指摘追加 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
46 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 対象車追加 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
47 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 指摘削除 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
48 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 指摘履歴 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
49 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 処置課 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
50 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 担当課 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
51 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 担当者 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
52 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 登録 | クリック |  | ● |  | ●
53 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 基本情報変更 | クリック |  |  |  | ●
54 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 参加者一覧 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
55 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | Excel出力 | クリック |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ●
56 |  | KKS21014 | 指摘一覧 | 閉じる | クリック | ●
57 |  | KKS21015 | 設計チェック参加者一覧 | 画面 | オープン |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
58 |  | KKS21015 | 設計チェック参加者一覧 | 参加者追加 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
59 |  | KKS21015 | 設計チェック参加者一覧 | 参加者削除 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
60 |  | KKS21015 | 設計チェック参加者一覧 | 登録 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
61 |  | KKS21015 | 設計チェック参加者一覧 | Excel出力 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
62 |  | KKS21015 | 設計チェック参加者一覧 | 閉じる | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
63 |  | KKS21016 | 設計チェック指摘履歴 | 画面 | オープン |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
64 |  | KKS21016 | 設計チェック指摘履歴 | 閉じる | クリック |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
65 |  | KKS21017 | 指摘対象車追加 | 画面 | オープン |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
66 |  | KKS21017 | 指摘対象車追加 | 登録 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
67 |  | KKS21017 | 指摘対象車追加 | 閉じる | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
68 |  | KKS21018 | 未登録車両追加 | 画面 | オープン |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
69 |  | KKS21018 | 未登録車両追加 | 登録 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
70 |  | KKS21018 | 未登録車両追加 | 閉じる | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
71 |  | KKS13019 | 未登録参加者追加 | 画面 | オープン |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
72 |  | KKS13019 | 未登録参加者追加 | 登録 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
73 |  | KKS13019 | 未登録参加者追加 | 閉じる | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
74 |  | KKS21020 | 指摘エクスポート | 画面 | オープン |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
75 |  | KKS21020 | 指摘エクスポート | 検索条件（-）非表示 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
76 |  | KKS21020 | 指摘エクスポート | 検索条件（+）表示 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
77 |  | KKS21020 | 指摘エクスポート | 担当課 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
78 |  | KKS21020 | 指摘エクスポート | 検索 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
79 |  | KKS21020 | 指摘エクスポート | クリア | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
80 |  | KKS21020 | 指摘エクスポート | Excel出力 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
81 |  | KKS21020 | 指摘エクスポート | 閉じる | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
82 |  | KKS21021 | 指摘コピー | 画面 | オープン |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
83 |  | KKS21021 | 指摘コピー | 検索条件（-）非表示 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
84 |  | KKS21021 | 指摘コピー | 検索条件（+）表示 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
85 |  | KKS21021 | 指摘コピー | 担当課 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
86 |  | KKS21021 | 指摘コピー | 検索 | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
87 |  | KKS21021 | 指摘コピー | クリア | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
88 |  | KKS21021 | 指摘コピー | 指摘部品（部位） ～ 担当者TEL | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
89 |  | KKS21021 | 指摘コピー | コピー | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
90 |  | KKS21021 | 指摘コピー | 閉じる | クリック |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
Note on G3: 親画面から呼び出せる場合
Note on H3: DB更新がある場合
Note on I3: Excel出力、PDF出力、印刷など、出力機能がある場合 ※刷新後は『ダウンロード』と表示されるものがある場合
Note on J3: 個別に制御している項目がある場合
Note on K3: 機能権限の管理対象外 権限によらず利用可能
Note on L3: 機能権限の管理対象外 権限によらず利用可能
Note on M3: 機能権限の管理対象外 権限によらず利用可能
Note on N3: 機能権限の管理対象外 権限によらず利用可能

## 試験実施要綱（内部資料） (hidden)
単体試験実施要綱（内部資料）
単体試験前準備
① | 既存システムが動作する環境を準備する。（済）
② | 試験実施端末にtnsnames.oraを設定する。移行設計書を参照。
③ | 最新のmdbファイルを提供頂く
④ | データベースを構築する。既に開発用に構築されたデータベースをすべて削除し、何も無い状態から作成する。
単体試験実施手順
１．試験仕様および試験結果のファイルおよびシートを作成する。
■ フォルダの作成
エビデンスを格納するフォルダを作成する。
フォルダ名は以下のとおりとする。
040300 単体試験エビデンス\試験No
■ ファイルの作成
試験仕様および試験結果のファイルを作成する。
040200 単体試験仕様および試験結果000 雛形.xlsをコピーして
040200 単体試験仕様および試験結果\試験No.xlsを作成する。
■ 試験情報の記入
試験対象情報を当ファイルの単体試験項目一覧から該当の行をコピーし貼り付ける。
２．実行
■ 既存システム
既存システムにて当該機能を実行する。
リモート接続で「192.168.8.72」へログインして実行する。 ID/PW : administrator/P@ssw0rd
■ 新システム
新システムにて当該機能を実行する。
３．実行結果の確認とエビデンスの保存
シートの更新、ＤＢの更新、別ファイルの更新、PHDの読込、パスワードの観点から既存システムと新システムの結果を突合せて相違ないことを確認する。
結果が同じであれば合格、そうでなければ不合格とし、試験仕様および試験結果に記載する。
エビデンスとして以下の通りファイルに保存する。
① | シートの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
② | ＤＢの更新
対象のデータをエクスポートまたはコピー＆ペーストしたエクセルファイルをエビデンスフォルダ内に保存する。
③ | 別ファイルの更新
当該ファイルはファイル名の最後に（旧）および（新）の文字列を付加したファイル名でエビデンスフォルダ内に保存する。
④ | PHDの読込
TODO
⑤ | パスワード
TODO
４．不具合対応
① | 試験にて不合格となった場合、または、別の個所にて不具合を発見した場合は、その内容を障害管理表へ記載する。