## Sheet1
テスト名 |  | 設計チェックの進捗更新業務テスト |  |  |  | 総ケース数 | 20 | 残ケース数 | 0
前提条件等 |  | 1.テストユーザーは用意されていること ・ユーザA（所属課：2GSG、ロール：総括部署） ・ユーザC（所属課：2GSG、ロール：SKS_設計チェック） |  |  |  | OK | 20 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 0 | 総実施件数 | 20
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 進捗更新 | 指摘エクスポート | 正常系 | ユーザCでログインしてメニューから設計チェック一覧を開く | 画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
2 |  |  | 正常系 | 指摘エクスポートボタン押下 | 指摘エクスポート画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
3 |  |  | 正常系 | TESTデータを選択して、Excel出力ボタン押下 | Excel出力されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
4 |  | 参加者一覧出力 | 正常系 | 設計チェック一覧画面にて、設計チェック表示リンク押下 | 設計チェック画面と設計チェック参加者一覧画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
5 |  |  | 正常系 | 設計チェック参加者一覧画面にてテストユーザを選択して、参加者削除ボタン押下 | ユーザーが削除されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
6 |  |  | 正常系 | 設計チェック参加者一覧画面にてExcel出力ボタン押下 | Excel出力されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
7 |  | 設計チェック出力 | 正常系 | 設計チェック画面にてExcel出力ボタン押下 | Excel出力されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
8 |  | 指摘更新 | 正常系 | 設計チェック一覧画面にて、指摘一覧表示リンク押下 | 指摘一覧画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
9 |  |  | 正常系 | 完了確認日と担当課長承認を入力し、ステータスをCLOSEして、登録ボタン押下 | 登録されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
10 |  |  | 正常系 | 指摘追加ボタン押下 メッセージに対して、いいえを選択 | 指摘が追加されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
11 |  |  | 正常系 | 登録ボタン押下 | 登録され、指摘Noが振られること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
12 |  |  | 正常系 | 追加した指摘を選択し、指摘削除ボタン押下 | 指摘が削除されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
13 |  | 指摘一覧出力 | 正常系 | Excel出力ボタン押下 | Excel出力されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
14 |  | 履歴確認 | 正常系 | 履歴表示リンク押下 | 設計チェック指摘履歴画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
15 |  | 設計チェック更新 | 正常系 | ユーザAでログインしてメニューから設計チェック一覧を開く | TESTデータが表示されていること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
16 |  |  | 正常系 | TESTデータの基本情報表示リンク押下 | 設計チェック基本情報登録画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
17 |  |  | 異常系 | 管理票No160089の車両を選択して車両削除ボタン押下 | 削除できないこと | 2019-07-04 | 松岡 | OK
18 |  |  | 正常系 | 管理票No160090以外の車両を選択して車両削除ボタン押下 | 削除されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
19 |  |  | 正常系 | 設計チェック名を編集して、登録ボタン押下 | 設計チェック一覧に編集された設計チェック名が表示されていること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
20 |  | 設計チェック一覧出力 | 正常系 | Excel出力ボタン押下 | Excel出力されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK