## Sheet1
観点 |  | 人事異動、役職変更に伴う関連する機能を確認 |  |  |  | 総ケース数 | 80 | 残ケース数 | 0
前提条件等 |  | 1.テストユーザーは用意されていること（在-退、在-休、性-SJSB、性-SKC、SJSB-性、SKC-性、一般-職制、職制-一般） 2.テストユーザーは、開発符号の閲覧権限を最低1つ以上設定されていること 3.人事異動や役職変更は、データメンテを利用する 4.権限による動作は必要最低限のみ確認する（権限動作は、別途行うため） |  |  |  | OK | 66 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 14 | 総実施件数 | 80
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 変更前 | 在-退 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
2 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のある開発符号を選 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-07 | 上田 | NG | #33490 | 期限開始日当日に権限が有効とならない
3 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
4 |  |  | 正常系 | 1.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
5 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
6 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
7 |  | 在-休 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
8 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のある開発符号を選 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-07 | 上田 | NG | #33490 | 期限開始日当日に権限が有効とならない
9 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
10 |  |  | 正常系 | 1.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
11 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
12 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
13 |  | 性-SJSB | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
14 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のある開発符号を選 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-07 | 上田 | NG | #33490 | 期限開始日当日に権限が有効とならない
15 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
16 |  |  | 正常系 | 1.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
17 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
18 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
19 |  | 性-SKC | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
20 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のある開発符号を選 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-07 | 上田 | NG | #33490 | 期限開始日当日に権限が有効とならない
21 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
22 |  |  | 正常系 | 1.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
23 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
24 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
25 |  | SJSB-性 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
26 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のある開発符号を選 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-07 | 上田 | NG | #33490 | 期限開始日当日に権限が有効とならない
27 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
28 |  |  | 正常系 | 1.閲覧権のない開発符号を選択 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
29 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
30 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
31 |  | SKC-性 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
32 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のある開発符号を選 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-07 | 上田 | NG | #33490 | 期限開始日当日に権限が有効とならない
33 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
34 |  |  | 正常系 | 1.閲覧権のない開発符号を選択 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
35 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
36 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
37 |  | 一般-職制 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
38 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のある開発符号を選 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-07 | 上田 | NG | #33490 | 期限開始日当日に権限が有効とならない
39 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
40 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
41 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
42 |  | 職制-一般 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
43 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のある開発符号を選 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
44 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
45 |  |  | 正常系 | 1.閲覧権のない開発符号を選択 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
46 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
47 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
48 | 変更後 | 在-退 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
49 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
50 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
51 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
52 |  | 在-休 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
53 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
54 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
55 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
56 |  | 性-SJSB | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
57 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のない開発符号を選択 | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | NG | #33413 | 職制に課長を割り当てても課長に職制権限が付与されない（部署・役職はすべて）
58 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | NG | #33413 | 職制に課長を割り当てても課長に職制権限が付与されない（部署・役職はすべて）
59 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | NG | #33413 | 職制に課長を割り当てても課長に職制権限が付与されない（部署・役職はすべて）
60 |  | 性-SKC | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
61 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
62 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | NG | #33413 | 職制に課長を割り当てても課長に職制権限が付与されない（部署・役職はすべて）
63 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | NG | #33413 | 職制に課長を割り当てても課長に職制権限が付与されない（部署・役職はすべて）
64 |  | SJSB-性 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
65 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
66 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
67 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
68 |  | SKC-性 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
69 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
70 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
71 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
72 |  | 一般-職制 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
73 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のない開発符号を選択 | ・一覧（スケジュール）が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | NG | #33413 | 職制に課長を割り当てても課長に職制権限が付与されない（部署・役職はすべて）
74 |  |  | 正常系 | 1.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
75 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
76 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
77 |  | 職制-一般 | 正常系 | 1.ログインする | ・開発符号初期化のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK |  | ロール一般の割当が必要
78 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより試験車日程を開く 2.閲覧権のない開発符号を選択 | ・閲覧できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | NG | #33413 | 職制に課長を割り当てても課長に職制権限が付与されない（部署・役職はすべて）
79 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューより外製車日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
80 |  |  | 正常系 | 1.メインメニューよりカーシェア日程を開く 2.車系を選択（なんでもよい） 3.項目を右クリック | ・項目追加が表示されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96