## Sheet1
観点 |  | 項目詳細の手入力及び各リスト（試験車リスト、内製車リスト、外製車リスト）から設定を行った場合の動作 |  |  |  | 総ケース数 | 32 | 残ケース数 | 0
前提条件等 |  | 1.テストユーザーは用意されていること（一般A、総括部署） 開発符号：MB5 ※現地で確認記入 車系：G系 ※現地で確認記入 |  |  |  | OK | 27 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 5 | 総実施件数 | 32
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 試験車日程 | 項目追加 手入力 一般A | 正常系 | 1.メニューより試験車日程を開く 2.前提の開発符号を選択 3.検索 4.項目右クリック | ・項目追加メニューが表示さないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
2 |  |  | 正常系 |  | ・項目編集メニューが表示さないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
3 |  |  | 正常系 |  | ・項目削除メニューが表示さないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
4 |  | 項目追加 手入力 総括 | 正常系 | 1.メニューより試験車日程を開く 2.前提の開発符号を選択 3.検索 4.項目右クリックで項目追加 | ・項目詳細（試験車）が開くこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
5 |  |  | 正常系 | 1.全ての項目を入力する 2.登録ボタンを押下 | ・登録された旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
6 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に項目が追加されていること | 2018-08-01 | 上田 | OK
7 |  |  | 正常系 |  | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること | 2018-07-29 | 鈴木 | NG | #33327 | [項目詳細（試験車）]車輌情報を入力又は、リストより選択し登録した後、項目に表示される車輌情報の順番が現行と異なる 日程表関連の車両情報管理方法について.xlsx 「調査結果」シート CATEGORY登録情報（現行）※43行目あたり
8 |  | 項目編集 | 正常系 | 1.上記の項目を選択 2.項目右クリックで項目編集 | ・項目詳細（試験車）が開くこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
9 |  |  | 正常系 | 1.全ての項目を編集する 2.登録ボタンを押下 | ・登録された旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
10 |  |  | 正常系 |  | ・一覧の項目が変更されていること | 2018-08-01 | 上田 | OK
11 |  |  | 正常系 |  | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること | 2018-07-29 | 鈴木 | NG | #33327 | [項目詳細（試験車）]車輌情報を入力又は、リストより選択し登録した後、項目に表示される車輌情報の順番が現行と異なる 日程表関連の車両情報管理方法について.xlsx 「調査結果」シート CATEGORY登録情報（現行）※43行目あたり
12 |  | 項目削除 | 正常系 | 1.上記の項目にスケジュールを登録 2.項目右クリックで項目削除 3.いいえを押下 | ・削除する旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
13 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に戻り削除されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
14 |  |  | 正常系 | 1.上記の項目を選択 2.項目右クリックで項目削除 3.はいを押下 | ・削除する旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
15 |  |  | 異常系 |  | ・既にスケジュールが存在し削除できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
16 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に戻り削除されないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
17 |  |  | 正常系 | 1.上記の項目のスケジュールを削除 2.項目右クリックで項目削除 3.はいを押下 | ・削除する旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
18 |  |  | 正常系 |  | ・一覧より項目が削除されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
19 |  | 項目追加 試験車リストより選択 総括 | 正常系 | 1.メニューより試験車日程を開く 2.前提の開発符号を選択 3.検索 4.項目右クリックで項目追加 | ・項目詳細（試験車）が開くこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
20 |  |  | 正常系 | 1.試験車リストを押下 | ・試験車リストが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
21 |  |  | 正常系 | 1.車両を選択 | ・項目詳細が表示され、選択した車輌情報が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
22 |  |  | 正常系 | 1.登録ボタン押下 | ・登録された旨のメッセージが表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
23 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に項目が追加されていること | 2018-08-01 | 上田 | OK
24 |  |  | 正常系 |  | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること | 2018-07-29 | 鈴木 | NG | #33327 | [項目詳細（試験車）]車輌情報を入力又は、リストより選択し登録した後、項目に表示される車輌情報の順番が現行と異なる 日程表関連の車両情報管理方法について.xlsx 「調査結果」シート CATEGORY登録情報（現行）※43行目あたり
25 |  | 項目編集 ※登録済みは試験車リスト対象外 | 正常系 | 1.上記の項目を選択 2.項目右クリックで項目編集 3.試験車リストを押下 | ・上記で選択（登録）した車両が存在しないこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
26 |  | 既存データの項目修正 ※試験車紐づけなし ※ここに項目名を記載 | 正常系 | 1.既存の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 | ・項目詳細（試験車）が開くこと | 2018-08-01 | 上田 | OK
27 |  |  | 正常系 |  | ・項目情報が備考に表示されていること | 2018-08-01 | 上田 | OK
28 |  |  | 正常系 | ・備考を修正 ・登録ボタン押下 | ・一覧の項目に修正した内容で表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
29 |  |  | 正常系 | 1.既存の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 3.試験車リストを押下 4.車両を選択 | ・項目詳細の車輌情報に選択した車両情報が反映されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
30 |  |  | 正常系 |  | ・項目詳細の備考は、元の値であること | 2018-07-29 | 鈴木 | NG | #33326 | [項目詳細（試験車）]試験車に紐づきがない車両を項目の編集で、外製車リストより選択時、備考がクリアされてしまう 備考（元CATEGOLY）は、重複する情報となるが、オプション等残したい情報もあるかと思うのでクリアしないでほしい ○関連する機能（おそらく） 試験車日程-項目詳細 外製車日程-項目詳細
31 |  |  | 正常系 | 1.登録ボタンを押下 | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること（最後に備考を連結されていること） | 2018-07-29 | 鈴木 | NG | #33327 | [項目詳細（試験車）]車輌情報を入力又は、リストより選択し登録した後、項目に表示される車輌情報の順番が現行と異なる 日程表関連の車両情報管理方法について.xlsx 「調査結果」シート CATEGORY登録情報（現行）※43行目あたり
32 |  |  | 正常系 | 1.上記の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 | ・試験車管理システム（参照）に車輌情報が表示されること | 2018-08-01 | 上田 | OK
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58