## 前提条件
PC | MMJKA328 | Windows 7 Professional SP1 64 bit
ログインユーザー | 000000

## 同値テスト
車両検索（実施：1H、確認：2H）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 条件・前提 | 列名 | 内容 | 件数 | 並順 | 備考・補足 | 不具合・問題・確認 | 実施者 | 実施日 | チケット | 修正必要 | 対応 | 確認者 | 確認日 | 結果
車両検索 | カーシェア車 | 条件指定なし |  | ○ | ○ | ○ | ✕ | (7/26)(新)はAPI接続タイムアウト。確認できず。 (7/30)確認OK。 | ・インデックス不備 | 上田 | 2018-07-30 | #33386 | 不要 |  | 上田 | 2018-08-07 | ○ | ［外製車日程］車系リスト - 例外発生 →現地確認しましたが、再現しません。 →もう一度確認ください →現地確認、再現せず。状況注視で、本チケットは一旦クローズとします。
|  | 空車期間指定検索 | 空車期間：2018/7/26 13時～2018/7/26 14時 | ○ | ○ | ○ | × | 初期の並び順相違。 |  | 上田 | 2018-07-26
| 外製車１ | 条件指定なし |  | ○ | ○ | × | × | 件数相違。(旧)78件、(新)53件。 初期の並び順相違。 | ・表示件数が異なる | 上田 | 2018-07-26 | #33364 | ○ | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ✕ | ［車両検索］外製車１ - 表示件数相違 条件指定なしで検索を行った場合、旧と新で表示件数が異なる。 ○原因 刷新は、OUTERCAR_SCHEDULEに対し結合 現行は、試験車基本情報に対し結合 よって、刷新は、スケジュールの項目があるもののみとなっていた ○対応（WebAPI） 現地でSQLを現行同様に修正 ○対応（画面） 予約方法の列幅を100→120 予約方法の表示データ文字列を現行に合わせる
|  | 空車期間指定検索 | 空車期間：2018/7/26 13時～2018/7/26 14時 | ○ | ○ | ○ | ○ | (旧)期間指定なし。 |  | 上田 | 2018-07-26
| 外製車２ | 条件指定なし | →比較対象なし | ○ | ○ | × | × | 件数相違。(旧)157件、(新)27件。 |  | 上田 | 2018-07-26 | #33365 | ○ | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ○ | ［車両検索］外製車２ - 表示件数相違 同値対象の機能が違っていた ○誤り 現行：外製車２ 刷新：外製車２ ○正しくは 現行：外製車２ 刷新：その他外製車 上記の正で確認したところ、件数一致したため完了
| その他外製車 | 比較対象なし | →(旧)外製車リストと比較 | ○ | ○ | ○ | × | WebAPI接続不具合。 次期バージョンで再確認。 | ・クエリ不正(次期バージョン改修済み) | 上田 | 2018-08-07
| 専用車 | 条件指定なし |  | ○ | ○ | ○ | × | 車系、開発符号までの並び順は一致。以降が相違。 |  | 上田 | 2018-07-26
| 全保有車両 | 条件指定なし |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 件数確認不可。(旧)2831件。クエリにて確認。(新)2831件。 並び順相違。 |  | 上田 | 2018-07-27
| 予約済み一覧 | My予約リストで比較 |  | × | × | ○ | × | 列名は(新)に登録ナンバーなし。メーカー名、予約者あり。 車系の出力内容相違。 | ・表示列名が異なる ・表示車系が異なる | 上田 | 2018-07-26 | #33366 | ○ | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ○ | ［車両検索］予約済み一覧 - 表示列名相違 ○差異 メーカー名・・・現行なし 登録ナンバー・・・刷新なし 行先・・・新要件で追加した列 ○お客様相談結果 本案件では対応しない ユーザートライの要望で対応を検討する よって、本件完了
試験車日程（準備：0.5H、実施：3H、確認：4H）
※開発符号を現地で３つピックアップ（直近でデータが多いもの） |  |  | HM７／EQ3／BF4
※表示は、拡大１で確認すること
大項目 | 中項目 | 小項目 | 条件・前提 | 列名 | 内容 | 件数 | 並順 | 備考 | 不具合・問題点・確認点 | 実施者 | 実施日 | チケット | 修正必要 | 対応 | 確認者 | 確認日 | 対応
試験車日程 | 開発符号リスト | 指定条件なし |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ・表示件数が異なる | 上田 | 2018-07-27 | #33368 | 不要 |  |  |  |  | ［外製車日程］車系リスト - 例外発生 →現地確認しましたが、再現しません。 →もう一度確認ください →現地確認、再現せず。状況注視で、本チケットは一旦クローズとします。
| スケジュール項目 | OPENのみ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-26
|  | CLOSEのみ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (旧)Close項目のみなし |  | 上田 | 2018-07-26
|  | OPEN/CLOSE |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-26
| スケジュール詳細 | 仮予約 | 期間：2018/6 ～2018/8 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-26
|  | 本予約 | 期間：2018/6 ～2018/8 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-26
| 作業履歴（３項目程度確認。確認した項目は記録すること） | 条件指定なし | HM7 … SD #501／M14 先開台車 #1 2.5i／M14 先開台車 #2 2.5i-L EQ3 … EQ3 SD #20／EQ3 SD #22／EQ3 SD #26 BF4 … PPB車 #53 米国 2.5i-P ES／PB車 #54 2.5i-L ES／FT1車 #8 米国 3.6R-L ES | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ・お気に入り無効時、試験車名や履歴が表示されない | 上田 | 2018-07-27
スケジュール項目 | 試験車リスト | 条件指定なし |  | × | ○ | × | × | 列名相違。別紙「車両選択リスト」参照 件数相違。(旧)2831件、(新)2875件。 | ・表示列名が異なる ・表示件数が異なる ・誤字。✕管理表→○管理票 | 上田 | 2018-07-27 | #33369 #33370 #33371 | ○ | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ✕ | ［試験車日程］試験車リスト - 表示列名相違 ［試験車日程］試験車リスト - 表示件数相違 ［試験車日程］試験車リスト - 誤字(☓管理表→○管理票)
外製車日程（準備：0.5H、実施：2H、確認：2H） |  |  | P-S系／W系／電動車系／P-G系
※車系を現地で３つピックアップ（直近でデータが多いもの）
※表示は、拡大１で確認すること（日付内の確認は拡大２）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 条件・前提 | 列名 | 内容 | 件数 | 並順 | 備考 | 不具合・問題点・確認点 | 実施者 | 実施日 | チケット | 修正必要 | 対応 | 確認者 | 確認日 | 対応
外製車日程 | 車系 リスト | 指定条件なし |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ・R系選択時Exception | 上田 | 2018-07-27
| スケジュール項目 | OPENのみ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-27
|  | CLOSEのみ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (旧)Close項目のみなし |  | 上田 | 2018-07-27
|  | OPEN/CLOSE |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-27
| スケジュール詳細 | 仮予約 | 期間：2018/7 ～2018/9 | ○ | ○ | ○ | ○ | P-G系にて確認。 詳細画面の(新)車両名と(旧)スケジュール名の内容が異なる。 |  | 上田 | 2018-07-30
|  | 本予約 | 期間：2018/7 ～2018/9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細画面の(新)車両名と(旧)スケジュール名の内容が異なる。 |  | 上田 | 2018-07-27
| 作業履歴（３項目程度確認。確認した項目は記録すること） | 条件指定なし | P-S系 … Jeep Grand Cherokee LIMITED／BMW X3 20i M Sport／Honda CR-V カリフォルニア仕様 W系 … 14MY TOYOTA HIGHANDER LIMITED／14MY FORD EXPLORER LIMITED／14MY NISSAN PATHfINDER Platinum 電動車系 … Chevorilet Bolt(EV)／Hyundai Ioniq EV／BMW i3 Rex | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-27
スケジュール項目 | 外製車リスト | 条件指定なし | 電動車系 | × | ○ | × | × | 件数相違。(旧)79件、(新)23件。 | ・表示列名が異なる ・表示件数が異なる ・誤字。✕管理表→○管理票 | 上田 | 2018-07-27 | #33372 #33373 #33380 | ○ | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ✕ | ［外製車日程］外製車リスト - 表示列名相違 ［外製車日程］外製車リスト - 表示件数相違 ［外製車日程］外製車リスト - 誤字(☓管理表→○管理票)
| 内製車リスト | 条件指定なし | T系 | × | ✕ | × | × | 件数相違。(旧)33件、(新)0件。 | ・表示列名が異なる ・表示件数が異なる ・誤字。✕管理表→○管理票 | 上田 | 2018-07-27 | #33374 #33375 #33381 | ○ | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ✕ | ［外製車日程］内製車リスト - 表示列名相違 ［外製車日程］内製車リスト - 表示件数相違 ［外製車日程］内製車リスト - 誤字(☓管理表→○管理票)
カーシェア日程（準備：0.5H、実施：2H、確認：2H）
※車系を現地で３つピックアップ（直近でデータが多いもの） |  |  | R系／P-G系／B系／G系
※表示は、拡大１で確認すること（日付内の確認は拡大２）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 条件・前提 | 列名 | 内容 | 件数 | 並順 | 備考 | 不具合・問題点・確認点 | 実施者 | 実施日 | チケット | 修正必要 | 対応 | 確認者 | 確認日 | 対応
カーイェア日程 | 車系 リスト | 指定条件なし |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-27
| スケジュール項目 | OPENのみ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-27
|  | CLOSEのみ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (旧)Close項目のみなし |  | 上田 | 2018-07-27
|  | OPEN/CLOSE |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-27
| スケジュール詳細 | 仮予約 | 期間：2018/7 ～2018/9 | ○ | ○ | ○ | ○ | G系にて確認。 詳細画面の(新)車両名と(旧)スケジュール名の内容が異なる。 |  | 上田 | 2018-07-30
|  | 本予約 | 期間：2018/7 ～2018/9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細画面の(新)車両名と(旧)スケジュール名の内容が異なる。 |  | 上田 | 2018-07-27
| 作業履歴（３項目程度確認。確認した項目は記録すること） | 条件指定なし | R系…JN1 群馬580み2125／JL3 群馬581さ532／UK1 群馬580け1384 P-G系…HQ4 群馬301る5248／HQ4 群馬301る5247 B系…EY6 2.5GT SDN Eyesight／EZ5 2.5GT-S SDN 5AT／EZ5 2.5GT-L SDN 5AT 群馬301と6136 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-27
スケジュール項目 | 外製車リスト | 条件指定なし | R系 | × | ○ | × | × | 件数相違。(旧)79件、(新)23件。 | ・表示列名が異なる ・表示件数が異なる ・誤字。✕管理表→○管理票 | 上田 | 2018-07-27 | #33376 #33377 #33382 | ○ | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ✕ | ［カーシェア日程］外製車リスト - 表示列名相違 ［カーシェア日程］外製車リスト - 表示件数相違 ［カーシェア日程］外製車リスト - 誤字(☓管理表→○管理票)
| 内製車リスト | 条件指定なし | R系 | × |  | × |  | 件数相違。(旧)13件、(新)0件。 | ・表示列名が異なる ・表示件数が異なる ・誤字。✕管理表→○管理票 | 上田 | 2018-07-27 | #33378 #33379 #33383 | ○ | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ✕ | ［カーシェア日程］内製車リスト - 表示列名相違 ［カーシェア日程］内製車リスト - 表示件数相違 ［カーシェア日程］内製車リスト - 誤字(☓管理表→○管理票)
カーシェア管理
※外部アプリ「カーシェア貸出リスト.exe」と同値確認
大項目 | 中項目 | 小項目 | 条件・前提 | 列名 | 内容 | 件数 | 並順 | 備考 | 不具合・問題点・確認点 | 実施者 | 実施日 | チケット | 修正必要 | 対応 | 確認者 | 確認日 | 対応
カーシェア管理 | 貸出リスト | 群馬 | 貸出日：2018/7/30 | ✕ | ○ | ○ | ○ |  |  | 上田 | 2018-07-30
|  | SKC | 貸出日：2018/7/30 | ✕ | ○ | × | ○ | 件数相違。(旧)8件、(新)9件。 | ・表示件数が異なる（重複行あり） | 上田 | 2018-07-30 | #33384 | 要確認 | 完 | 上田 | 2018-08-07 | ○ | ［カーシェア管理］貸出リスト - 表示件数相違
| 返却リスト | 群馬 | 返却日：2018/7/30 | ✕ | ○ | ○ | ✕ |  |  | 上田 | 2018-07-30
|  | SKC | 返却日：2018/7/30 | ✕ | ○ | ○ | ✕ |  |  | 上田 | 2018-07-30

## 車両選択リスト
試験車リスト項目 |  |  | 内製車リスト項目 |  |  | 外製車リスト項目
旧 | 新 |  | 旧 | 新 |  | 旧 | 新
分類 | 分類 |  | 開発符号 | 開発符号 |  | メーカー | 開発符号
G or T | G or T |  | 試作時期 | メーカー名 |  | 外製車名 | メーカー名
管理票No | 管理表No | ←誤字 | 号車 | 外製車名 |  | 登録ナンバー | 外製車名
車系 | 車系 |  | 登録ナンバー | 課 |  | 管理票No | 課
開発符号 | 開発符号 |  | 管理票No | 担当 |  | 駐車場番号 | 担当
試作時期 | 試作時期 |  | 駐車場番号 | 予約方法 |  | Eｔｃ付 | 予約方法
号車 | 号車 |  | Eｔｃ付 | 登録ナンバー |  | ナビ付 | 登録ナンバー
メーカー名 | 駐車場No |  | ナビ付 | 駐車場番号 |  | 仕向地 | 駐車場番号
外製車名 | 仕向地 |  | 仕向地 | 所在地 |  | 排気量 | 所在地
名称備考 | 排気量 |  | 排気量 | ETC |  | E G型式 | ETC
登録ナンバー | EG型式 |  | E G型式 | ナビ |  | 駆動方式 | ナビ
廃艦日 | 駆動方式 |  | 駆動方式 | 仕向地 |  | T/M | 仕向地
車型 | T/M |  | T/M | 排気量 |  | 車型 | 排気量
仕向地 | 車型 |  | 車型 | EG型式 |  | 車体色 | EG型式
排気量 | 車体色 |  | 車体色 | 駆動方式 |  | リースNo | 駆動方式
E_G型式 |  |  | リースNo | T/M |  | 固定資産No | T/M
駆動方式 |  |  | 固定資産No | 車型 |  | リース満了日 | 車型
T/M |  |  | リース満了日 | グレード |  |  | グレード
グレード |  |  | 処分予定月 | 型式符号 |  |  | 型式符号
型式符号 |  | 先頭に移動→ | 車系 | 車体色 |  |  | 車体色
車体色 |  |  |  | 試作時期 |  |  | 試作時期
試験目的 |  |  |  | リース満了日 |  |  | リース満了日
ETC |  |  |  | 固定資産処分予定年月 | ←列名相違 |  | 固定資産処分予定年月 | ←列名相違
ナビ |  |  |  | 管理表No | ←誤字 |  | 管理表No | ←誤字
車体番号 |  |  |  | 車体番号 |  |  | 車体番号
E G番号 |  |  |  | EG番号 |  |  | EG番号
課 |  |  |  | 固定資産No |  |  | 固定資産No
担当 |  |  |  | リースNo |  |  | リースNo
駐車場番号 |  |  |  | 研命ナンバー |  |  | 研命ナンバー
リース満了日 |  |  |  | 研命期間 |  |  | 研命期間
固定資産処分予定月 |  |  |  | 車検登録日 |  |  | 車検登録日
固定資産No |  |  |  | 次回車検期限 |  |  | 次回車検期限
リースNo |  |  |  | 車検期限まで残り |  |  | 車検期限まで残り
研命ナンバー |  |  |  | 廃艦日 |  |  | 廃艦日
研命期間 |  |  |  | 号車 |  |  | 号車
車検登録日 |  |  |  | 名称備考 |  |  | 名称備考
次回期限 |  |  |  | 試験目的 |  |  | 試験目的
車検期限まで残り |  |  |  | メモ |  |  | メモ
メモ

## カーシェア管理
貸出リスト項目 |  | 返却リスト項目
旧 | 新 | 旧 | 新
駐車場番号 | 駐車場番号 | 駐車場番号 | 駐車場番号
貸出日時 | 車系 | 貸出日時 | 車系
返却予定日時 | 貸出日時 | 返却予定日時 | 貸出日時
予約種別 | 返却予定日時 | 予約種別 | 返却予定日時
開発符号 | 予約種別 | 開発符号 | 予約種別
登録ナンバー | 開発符号 | 登録ナンバー | 開発符号
予定コメント | 登録ナンバー | 予約コメント | 登録ナンバー
予約者 | 予約コメント | 予約者 | 予約コメント
準備済 | 予約者所属課 | 準備済 | 予約者所属課
貸出済 | 予約者 | 貸出済 | 予約者
返却済 | 準備済 | 返却済 | 準備済
給油済 | 貸出済 | 給油済 | 貸出済
貸出備考 | 返却済 | 返却備考 | 返却済
目的 | 給油済 | 目的 | 給油済
行先 | 貸出備考 | 行先 | 返却備考
使用者Tel | 目的 | 使用者Tel | 目的
ETC付 | 行先 | ETC付 | 行先
ナビ付 | 使用者Tel | ナビ付 | 使用者Tel
仕向地 | ETC | 仕向地 | ETC
排気量 | ナビ | 排気量 | ナビ
T/M | 仕向地 | T/M | 仕向地
駆動方式 | 排気量 | 駆動方式 | 排気量
車型 | T/M | 車型 | T/M
グレード | 駆動方式 | グレード | 駆動方式
車体色 | 車型 | 車体色 | 車型
管理票No | グレード | 管理票No | グレード
| 車体色 |  | 車体色
| 管理票No |  | 管理票No