## Sheet1
観点 |  | 項目詳細の手入力及び各リスト（試験車リスト、内製車リスト、外製車リスト）から設定を行った場合の動作 |  |  |  | 総ケース数 | 45 | 残ケース数 | 0
前提条件等 |  | 1.テストユーザーは用意されていること（一般A、総括部署） 2.外製車日程と内製車日程の共通仕様として、内製車リスト又は外製車リストで選択（登録）した車両は、対象外とする仕様のため、事前に選択（登録）する車両を決め、外製車日程と内製車日程の両リストで表示されることを確認した上で試験する 開発符号：※現地で確認記入 車系：G系※現地で確認記入 内製車リスト選択車両：7●Vの●399●1343※現地で確認記入 外製車リスト選択車両：●Ｍ●の、334●102※現地で確認記入 |  |  |  | OK | 45 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 0 | 総実施件数 | 45
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | カーシェア日程 | 項目追加 手入力 | 正常系 | 1.メニューよりカーシェア日程を開く 2.前提の開発符号を選択 3.検索 4.項目右クリックで項目追加 | ・項目詳細（カーシェア）が開くこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
2 |  |  | 正常系 | 1.全ての項目を入力する 2.登録ボタンを押下 | ・登録した旨のメッセージが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
3 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に項目が追加されていること | 2018-08-07 | 中村 | OK
4 |  |  | 正常系 |  | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること | 2018-08-07 | 中村 | OK | #33327
5 |  | 項目編集 | 正常系 | 1.上記の項目を選択 2.項目右クリックで項目編集 | ・項目詳細（カーシェア）が開くこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
6 |  |  | 正常系 | 1.全ての項目を編集する 2.登録ボタンを押下 | ・登録した旨のメッセージが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
7 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に項目が追加されていること（編集されたことを確認） | 2018-08-07 | 中村 | OK
8 |  |  | 正常系 |  | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること | 2018-08-07 | 中村 | OK | #33327
9 |  | 項目削除 | 正常系 | 1.上記の項目にスケジュールを登録 2.項目右クリックで項目削除 3.いいえを押下 | ・削除する旨のメッセージが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
10 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に戻り削除されないこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
11 |  |  | 正常系 | 1.上記の項目を選択 2.項目右クリックで項目削除 3.はいを押下 | ・削除する旨のメッセージが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
12 |  |  | 異常系 |  | ・既にスケジュールが存在し削除できない旨のメッセージが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
13 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に戻り削除されないこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
14 |  |  | 正常系 | 1.上記の項目のスケジュールを削除 2.項目右クリックで項目削除 3.はいを押下 | ・削除する旨のメッセージが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
15 |  |  | 正常系 |  | ・一覧より項目が削除されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
16 |  | 項目追加 内製車リストより選択 | 正常系 | 1.メニューよりカーシェア日程を開く 2.前提の開発符号を選択 3.検索 4.項目右クリックで項目追加 | ・項目詳細（カーシェア）が開くこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
17 |  |  | 正常系 | 1.内製車リストを押下 | ・内製車リストが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
18 |  |  | 正常系 | 1.車両を選択 | ・項目詳細が表示され、選択した車輌情報が表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK |  | ※この後、最終予約可能日を設定してください が表示されることを確認。
19 |  |  | 正常系 | 1.登録ボタン押下 | ・登録した旨のメッセージが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
20 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に項目が追加されていること | 2018-08-07 | 中村 | OK
21 |  |  | 正常系 |  | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること | 2018-08-07 | 中村 | OK | #33327
22 |  | 項目編集 ※登録済みは内製車リスト対象外 | 正常系 | 1.上記の項目を選択 2.項目右クリックで項目編集 3.内製車リストを押下 | ・上記で選択（登録）した車両が存在しないこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
23 | 外製車日程 | 外製車日程 ※登録済みは内製車リスト対象外 | 正常系 | 1.メニューより外製車日程を開く 2.前提の開発符号を選択 3.検索 4.項目右クリックで項目追加 3.内製車リストを押下 | ・上記で選択（登録）した車両が存在しないこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
24 | カーシェア日程 | 既存データの項目修正 ※試験車紐づけなし ※ここに項目名を記載 「↑予約許可必要 鍵：SJSB管理（使用後、給油・洗車・清掃のこと） ↓予約許可不要」 | 正常系 | 1.既存の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 | ・項目詳細（カーシェア）が開くこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
25 |  |  | 正常系 |  | ・項目情報が備考に表示されていること | 2018-08-07 | 中村 | OK
26 |  |  | 正常系 | ・備考を修正 ・登録ボタン押下 | ・一覧の項目に修正した内容で表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK | #34104
27 |  |  | 正常系 | 1.既存の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 3.内製車リストを押下 4.車両を選択 | ・項目詳細の車輌情報に選択した車両情報が反映されること | 2018-08-07 | 中村 | OK |  | ※この後、最終予約可能日を設定してください が表示されることを確認。
28 |  |  | 正常系 |  | ・項目詳細の備考は、元の値であること | 2018-08-07 | 中村 | OK | #33326
29 |  |  | 正常系 | 1.登録ボタンを押下 | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること（最後に備考を連結されていること） | 2018-08-07 | 中村 | OK | #33327
30 |  |  | 正常系 | 1.上記の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 | ・試験車管理システム（参照）に車輌情報が表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
31 |  | 項目追加 外製車リストより選択 | 正常系 | 1.メニューよりカーシェア日程を開く 2.前提の開発符号を選択 3.検索 4.項目右クリックで項目追加 | ・項目詳細（カーシェア）が開くこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
32 |  |  | 正常系 | 1.外製車リストを押下 | ・外製車リストが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
33 |  |  | 正常系 | 1.車両を選択 | ・項目詳細が表示され、選択した車輌情報が表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK |  | ※この後、最終予約可能日を設定してください が表示されることを確認。
34 |  |  | 正常系 | 1.登録ボタン押下 | ・登録した旨のメッセージが表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
35 |  |  | 正常系 |  | ・一覧に項目が追加されていること | 2018-08-07 | 中村 | OK
36 |  |  | 正常系 |  | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること | 2018-08-07 | 中村 | OK | #33327
37 |  | 項目編集 ※登録済みは外製車リスト対象外 | 正常系 | 1.上記の項目を選択 2.項目右クリックで項目編集 3.外製車リストを押下 | ・上記で選択（登録）した車両が存在しないこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
38 | 外製車日程 | 外製車日程 ※登録済みは外製車リスト対象外 | 正常系 | 1.メニューより外製車日程を開く 2.前提の開発符号を選択 3.検索 4.項目右クリックで項目追加 3.外製車リストを押下 | ・上記で選択（登録）した車両が存在しないこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
39 | カーシェア日程 | 既存データの項目修正 ※試験車紐づけなし ※ここに項目名を記載 以下保管車両・・ | 正常系 | 1.既存の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 | ・項目詳細（カーシェア）が開くこと | 2018-08-07 | 中村 | OK
40 |  |  | 正常系 |  | ・項目情報が備考に表示されていること | 2018-08-07 | 中村 | OK
41 |  |  | 正常系 | ・備考を修正 ・登録ボタン押下 | ・一覧の項目に修正した内容で表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK | #34104
42 |  |  | 正常系 | 1.既存の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 3.外製車リストを押下 4.車両を選択 | ・項目詳細の車輌情報に選択した車両情報が反映されること | 2018-08-07 | 中村 | OK |  | ※この後、最終予約可能日を設定してください が表示されることを確認。
43 |  |  | 正常系 |  | ・項目詳細の備考は、元の値であること | 2018-08-07 | 中村 | OK | #33326
44 |  |  | 正常系 | 1.登録ボタンを押下 | ・項目の内容が現行と同様の並び順になっていること（最後に備考を連結されていること） | 2018-08-07 | 中村 | OK | #33327
45 |  |  | 正常系 | 1.上記の項目（試験車紐づけなし）を選択 2.項目右クリックで項目編集 | ・試験車管理システム（参照）に車輌情報が表示されること | 2018-08-07 | 中村 | OK
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60