## Sheet1
テスト名 |  | CAP課題 作成・更新業務テスト |  |  |  | 総ケース数 | 19 | 残ケース数 | 0
前提条件等 |  | 1.テストユーザーは用意されていること ・ユーザA（職制、所属課：2GSG、ロール：CAP担当部署） ・ユーザB（所属課：2GSG、ロール：一般＋CAP自部出力利用者） 2.インポートファイルは以下データを使用 650 G#216 項目１ 内容１ 商品力 C TESTA 米 2GSG BGS BN 651 G#216 項目２ 内容２ CAP C TESTA 米 BGS 3.車種：G#216は閲覧許可されていること |  |  |  | OK | 17 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 2 | 総実施件数 | 19
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | CAP課題 | インポート | 正常系 | ユーザAでログインしメニューからCAP課題一覧を開く | 画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
2 |  |  | 正常系 | インポートボタン押下し、対象ファイルをインポートする | 正常に処理が完了すること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
3 |  |  | 正常系 | 検索条件：車種（G#216）,重要度（C）で検索ボタン押下 | インポートボタンしたデータが表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
4 |  | 行追加 | 正常系 | No651データを選択して、行追加ボタン押下 | No651行に１行追加されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
5 |  | 行削除 | 正常系 | No651の専門部署「BGS」データを選択して、行削除ボタン押下 | 選択行が削除されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
6 |  | 登録 | 正常系 | No651の専門部署を「2GSG」編集して登録ボタン押下 | 登録されること | 2019-07-04 | 松岡 | NG | #46517
7 |  |  | 異常系 | ユーザBでログインしメニューからCAP課題一覧を開く | 以下のボタンが表示されていないこと インポート エクスポート 行削除 行追加 | 2019-07-04 | 松岡 | OK
8 |  |  | 正常系 | 検索条件：車種（G#505）,重要度（C）で検索ボタン押下 | ユーザAがインポートしたデータが表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
9 |  |  | 正常系 | No650の自課の行の以下の項目を編集する 回答期限、種別、項目、詳細、評価車両、対策予定、対策案、事前把握、分類、評価レベル、完了日程、供試品、出図日程、織込時期、フォロー状況、CAP確認時期、指摘分類 | 自課の行は編集できること 他課の行は編集できないこと | 2019-07-04 | 松岡 | OK
10 |  |  | 正常系 | No650の自課の行の対策案を選択し文字色ボタン押下 | 対策案が赤文字になること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
11 |  |  | 正常系 | 登録ボタン押下 | 登録されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
12 |  |  | 正常系 | No650のNoリンクを押下 | 登録内容の履歴画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
13 |  | Excel出力 | 正常系 | Excel出力（自部）ボタン押下 | 画面に表示されている自部のデータが出力されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
14 |  |  | 正常系 | Excel出力（自課）ボタン押下 | 画面に表示されている自課のデータが出力されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
15 |  | エクスポート | 正常系 | ユーザAでログインしメニューからCAP課題一覧を開き、検索条件：車種（G#505）,重要度（C）で検索ボタン押下 | インポートボタンしたデータが表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
16 |  |  | 正常系 | No650の自課の行のCAP確認にチェックする | チェックされること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
17 |  |  | 正常系 | No650のステータスをCLOSEする | ステータスがCLOSEになり行がグレーアウトすること | 2019-07-04 | 松岡 | NG | #46450
18 |  |  | 正常系 | エクスポートボタン押下 | CAP確認のデータのみエクスポートされること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
19 |  | 承認 | 正常系 | No651の承認にチェックする | チェックされること | 2019-07-04 | 松岡 | OK