## Sheet1
テスト名 |  | 設計チェックの作成業務テスト |  |  |  | 総ケース数 | 17 | 残ケース数 | 0
前提条件等 |  | 1.テストユーザーは用意されていること ・ユーザA（所属課：2GSG、ロール：総括部署） ・ユーザC（所属課：2GSG、ロール：SKS_設計チェック） |  |  |  | OK | 17 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 0 | 総実施件数 | 17
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | 設計チェック作成 | 新規作成 | 正常系 | ユーザAでログインしてメニューから設計チェック一覧を開く | 画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
2 |  |  | 正常系 | 新規作成ボタン押下 | 設計チェック基本情報登録画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
3 |  |  | 正常系 | 登録済車両追加ボタン押下 | 試験車一覧（設計チェック）画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
4 |  |  | 正常系 | 管理票No160089,P00312の２台選択して登録ボタン押下 | 設計チェック基本情報登録画面に登録した２台が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
5 |  |  | 正常系 | 管理票NoP00312を選択して車両削除ボタン押下 | 削除されること | 2019-07-05 | 松岡 | OK | #46527
6 |  |  | 正常系 | 未登録車両追加ボタン押下 | 未登録車両追加画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
7 |  |  | 正常系 | 項目に値を入力して登録ボタン押下 | 設計チェック基本情報登録画面に登録した車両が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
8 |  |  | 正常系 | 設計チェック基本情報登録画面にて開催日（2019/7/1）、設計チェック名（TEST）を入力して登録ボタン押下 | 設計チェック一覧に登録した設計チェックデータが表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
9 |  | 参加者登録 | 正常系 | ユーザCでログインしてメニューから設計チェック一覧を開く | 画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
10 |  |  | 正常系 | 検索条件ステータスのチェックをOpen・Close両方ともチェックして、検索ボタン押下 | ユーザAが登録した設計チェックデータ（以後TESTデータ）が表示されていること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
11 |  |  | 正常系 | TESTデータの設計チェック表示リンクを押下 | 設計チェック画面と設計チェック参加者一覧画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
12 |  |  | 正常系 | 設計チェック参加者一覧画面にて参加者追加ボタン押下 | ユーザー一覧画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
13 |  |  | 正常系 | ユーザBと適当な１名を選択して登録ボタン押下 | 参加者一覧画面に登録した２名のユーザが表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
14 |  |  | 正常系 | 参加者一覧画面にてユーザB以外の１名を選択して参加者削除ボタン押下 | 削除されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
15 |  |  | 正常系 | 参加者一覧画面にて未登録参加者追加ボタン押下 | 未登録参加者追加画面が表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
16 |  |  | 正常系 | 氏名（テストユーザ）を入力して登録ボタン押下 | 参加者一覧画面に登録したユーザが表示されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK
17 |  |  | 正常系 | 参加者一覧画面にて登録ボタン押下 | 登録されること | 2019-07-04 | 松岡 | OK