## Sheet1
テスト名 |  | トラック予約（定期便予約） |  |  |  | 総ケース数 | 45 | 残ケース数 | 0
前提条件等 |  | 1.テストユーザーは用意されていること（トラック予約利用者、トラック予約管理者） ステータス：拡大２ |  |  |  | OK | 37 | 保留 | 0
[6 empty] | NG | 8 | 総実施件数 | 45
No | 分類 | 確認内容 | 種別 | 手順 | 期待値 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 障害番号
1 | トラック予約 | トラック予約利用者 画面表示 | 正常系 | 1.メニューからトラック予約を開く | ・画面が表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
2 |  |  | 正常系 |  | ・システム年月の１ヶ月のデータがカレンダーグリッドへ表示されている | 2019-07-09 | 中村 | OK
3 |  |  | 正常系 |  | ・「予約可否」が非表示になっている | 2019-07-09 | 中村 | NG | #46835
4 |  |  | 正常系 | 1.期間「>>」を押下 | ・期間変更できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | NG | #46839
5 |  | トラック予約利用者 定期便１の予約 | 正常系 | 1.定期便１の7月2日の8:30セルでダブルクリックをする | ・定期便予約フォームが起動する ・削除ボタンが非表示 ・予約状態が「仮予約」になっており「本予約」が非活性となっている。 ・利用時間が7月2日、8:30となっている。 ・ログインユーザーが予約者、依頼者、発送者、受領者に表示されている。 | 2019-07-09 | 中村 | OK
6 |  |  | 正常系 | 1.登録ボタン押下 | ・必須項目チェックがされること 依頼者TEL、搬送車両名 | 2019-07-09 | 中村 | OK
7 |  |  | 正常系 | 1.入力し登録ボタン押下 期間：7/2 8:30 依頼者、発送者５名 受領者４名 | ・登録完了メッセージが表示される。 | 2019-07-09 | 中村 | OK
8 |  | ※同一日同一行制御 | 正常系 | 1.同一行にスケジュール予約（カレンダー上） | ・同一行に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
9 |  |  | 正常系 | 1.同一行にスケジュール予約（登録画面を開いた後） | ・同一行に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
10 |  |  | 正常系 | 1.同一行にスケジュール予約（マウスによるスケジュール移動） | ・同一行に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
11 |  | ※表示期間外制御 | 正常系 | 1.表示期間外に登録を行う。 | ・表示期間外は登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
12 |  | ※同一予約期間制御 | 正常系 | 1.同一期間にスケジュール予約（カレンダー上） | ・同期間に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | NG | #46840
13 |  |  | 正常系 | 1.同一期間にスケジュール予約（登録画面を開いた後） | ・同期間に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | NG | #46840
14 |  |  | 正常系 | 1.同一期間にスケジュール予約（マウスによるスケジュール移動） | ・同期間に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | NG | #46840
15 |  | ※空車検索 | 正常系 | 空車期間（7/3 8:00 - 7/3 22:00） 検索 | ・予約した車両（項目）が存在しないこと | 2019-07-09 | 中村 | OK
16 |  |  | 正常系 | 空車期間（7/3 12:00 - 7/3 22:00） 検索 | ・予約した車両（項目）が存在すること | 2019-07-09 | 中村 | OK
17 |  | 右クリック | 正常系 | スケジュール上で右クリックをする | 搬送依頼書印刷が表示されていない | 2019-07-09 | 中村 | OK
18 |  |  | 正常系 | スケジュール（仮予約）上で右クリックをする | 送り状印刷が表示されており、非活性となっている | 2019-07-09 | 中村 | OK
19 |  |  | 正常系 | スケジュール（本予約）上で右クリックをする | 送り状印刷が表示されており、活性となっている | 2019-07-09 | 中村 | OK
20 |  |  | 正常系 | 項目上で右クリックをする | ・項目追加、編集、削除が表示されていない。 ・メール原文修正が表示されていない | 2019-07-09 | 中村 | OK
21 | トラック予約 | トラック予約管理者 画面表示 | 正常系 | 1.メニューからトラック予約を開く | ・画面が表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
22 |  |  | 正常系 |  | ・システム年月の１ヶ月のデータがカレンダーグリッドへ表示されている | 2019-07-09 | 中村 | OK
23 |  |  | 正常系 |  | ・「予約可否」が表示されている | 2019-07-09 | 中村 | OK
24 |  |  | 正常系 | 1.期間「>>」を押下 | ・表示されている期間が変わる | 2019-07-09 | 中村 | OK
25 |  | 定期便１の予約 | 正常系 | 1.定期便１の7月2日の13:50セルでダブルクリックをする | ・定期便予約フォームが起動する ・削除ボタンが非表示 ・予約状態が「仮予約」になっており「本予約」が活性となっている。 ・利用時間が7月2日、13:50となっている。 ・ログインユーザーが予約者、依頼者、発送者、受領者に表示されている。 | 2019-07-09 | 中村 | OK
26 |  |  | 正常系 | 1.登録ボタン押下 | ・必須項目チェックがされること 依頼者TEL、搬送車両名 | 2019-07-09 | 中村 | OK
27 |  |  | 正常系 | 1.入力し登録ボタン押下 期間：7/2 13:50 依頼者、発送者５名 受領者４名 | ・登録完了メッセージが表示される。 | 2019-07-09 | 中村 | OK
28 |  |  | 正常系 | １．登録した定期便１のスケジュールを右クリックし、定期便予約確認メールを開く | ・登録した定期便の情報が表示されている。 | 2019-07-09 | 中村 | OK
29 |  |  | 正常系 | １．登録した定期便１のスケジュールを右クリックし、搬送依頼書を選択する。 | ・登録した定期便の情報で搬送依頼書が印刷される。 | 2019-07-09 | 中村 | OK
30 |  |  | 正常系 | １．登録した定期便１のスケジュールを右クリックし、送り状印刷を選択する。 | ・登録した定期便の情報で送り状が印刷される。 | 2019-07-09 | 中村 | OK
31 |  | ※同一日同一行制御 | 正常系 | 1.同一行にスケジュール予約（カレンダー上） | ・同一行に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
32 |  |  | 正常系 | 1.同一行にスケジュール予約（登録画面を開いた後） | ・同一行に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
33 |  |  | 正常系 | 1.同一行にスケジュール予約（マウスによるスケジュール移動） | ・同一行に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
34 |  | ※表示期間外制御 | 正常系 | 1.表示期間外に登録を行う。 | ・表示期間外にも登録できる | 2019-07-09 | 中村 | OK
35 |  | ※同一予約期間制御 | 正常系 | 1.同一期間にスケジュール予約（カレンダー上） | ・同期間に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
36 |  |  | 正常系 | 1.同一期間にスケジュール予約（登録画面を開いた後） | ・同期間に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
37 |  |  | 正常系 | 1.同一期間にスケジュール予約（マウスによるスケジュール移動） | ・同期間に登録できない旨のメッセージが表示されること | 2019-07-09 | 中村 | OK
38 |  | 右クリック | 正常系 | スケジュール上で右クリックをする | 搬送依頼書印刷が表示されている | 2019-07-09 | 中村 | OK
39 |  |  | 正常系 | スケジュール（仮予約）上で右クリックをする | 送り状印刷が表示されており、非活性となっている | 2019-07-09 | 中村 | OK
40 |  |  | 正常系 | スケジュール（本予約）上で右クリックをする | 送り状印刷が表示されており、活性となっている | 2019-07-09 | 中村 | OK
41 |  |  | 正常系 | 項目上で右クリックをする | ・項目追加、編集、削除が表示されている ・メール原文修正が表示されている | 2019-07-09 | 中村 | OK
42 |  | 項目編集 | 正常系 | 各トラックの項目を右クリックで表示する。 | ・項目詳細（トラック）が表示される。 ・種別が「定期便」が選択されており、非活性となっている。 ・登録データが表示されている ・定時間日の設定が活性となっている。 ・２０日チェックボックスが非表示になっている。 | 2019-07-09 | 中村 | NG | #46833
43 |  |  | 正常系 | １．既存の項目を右クリックで表示する。 ２．定時間日の設定をクリックする。 ３．定時間日の設定を行う。 | ・前の画面で選択されていた車両名が表示されている。 ・対象年度が今年度となっている。 ・非稼働日にチェックがついていない。 ・定時間日の設定が行われ、カレンダーグリッドに運休が表示される。 | 2019-07-09 | 中村 | NG | #46746 #46756
44 |  |  | 正常系 | １．項目を新規作成する（定期便） ２．再度、作成した項目を右クリックで表示する。 ３．定時間日の設定をクリックする。 ４．定時間日の設定を行う。 | ・前の画面で選択されていた車両名が表示されている。 ・対象年度が今年度となっている。 ・非稼働日にチェックがついている。 ・定時間日の設定が行われ、カレンダーグリッドに運休が表示される。 | 2019-07-09 | 中村 | NG | #46746 #46756
45 |  | 原文修正 | 正常系 | １．定期便項目を右クリックし、メール原文修正を開く | ・車両名に、前画面で選択した車両名が表示されている。 | 2019-07-09 | 中村 | OK