## ケース1
システムテスト（同値テスト）テスト結果
画面ID |  | KKS16010
画面名 |  | トラック予約
ログインID
No. | 種別 | 確認項目 | 比較画面名 | 比較項目 | 比較内容 | 仕様 差異 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 備考
1 | グリッド | 管理者名 | トラック予約 | 文言 | 内容が一致すること |  | 2019-07-11 |  | OK
2 | グリッド | 項目名 | 〃 |  | 内容が一致すること 順番が一致すること | ○ | 2019-07-11 |  | NG→OK | ・SKC常駐、予約不可が付いていない
3 | グリッド | スケジュール | 〃 |  | 表示内容が一致すること スケジュール数が一致すること | ○ | 2019-07-11 |  | NG | ・開いたときにカレンダーがシステム日付になっていない ・カレンダー過去を確認すると表示が遅い。